## Cronograma
CRONOGRAMA PERENCO
| Recurso | Semana 1 | [9 empty] | Semana 2 | [9 empty] | Semana 3 | [9 empty] | Semana 4 | [9 empty] | Semana 5 | [9 empty] | Semana 6 | [9 empty] | Semana 7 | [9 empty] | Semana 8 | [9 empty] | Semana 9 | [9 empty] | Semana 10 | [9 empty] | Semana 11
|  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19
Definicion Modelo Inicial
Definicion de modelos | Antonio | x | x | x | x |  | x | x | x | x
Coordinacion | Jj | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Diseño de Interfaces Modulo / Reportes
Concepto de pantallas | Disenador | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Supervision | Jj | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Viaje de Coordinacion | [11 empty] | x | x | x | x | x
Ajuste de pantallas | Disenador | [15 empty] | x | x | x | x | x
Supervision | Jj | [15 empty] | x | x | x | x | x
Proyecto Piloto Zend
Desarrollo de piloto de prueba | Prog1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Desarrollo de piloto de prueba | Prog2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Registro de Usuarios
Login / Registro / Dashboard / Adm.Usuarios | Prog1 | [10 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Modelo de Datos
Modelo de datos / Tablas / Managers | Prog2 | [10 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Fixtures | Prog1 | [25 empty] | x | x | x | x | x
Supervision | Antonio | [11 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
Pantallas
Construcción de Páginas HTML + CSS | Disenador | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Supervision | Jj | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Supervision | Antonio | [30 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Registro de planes de viaje (Aéreo/Fluvial, fechas, paradas) | Prog1 | [30 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
Registro de manifiesto (Empresa, centro de costo y peso para pasajeros y carga) | Prog2 | [30 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
Presentacion 1 | [39 empty] | x | x
Búsqueda de viajes (Filtros de tipo, fecha y transporte) | Prog1 | [38 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
Actualización bitácora (Horas, fechas, combustible) | Prog2 | [38 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
Presentacion 2 | [47 empty] | x | x
Visualización bitácora de Transporte por tipo Transporte y fecha (Solo aéreo) | Prog1 | [46 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
Programación y re-programación de pasajeros | Prog2 | [46 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
Presentacion 3 | [55 empty] | x | x
Cambios pantallas | Prog1 | [54 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | c | c | c | c
Cambios pantallas | Prog2 | [54 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | c | c | c | c
Reportes
Analisis del Reporte | Antonio | [30 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Reporte1 | Prog1 | [70 empty] | x | x | x | x | x | x
Reporte2 | Prog2 | [70 empty] | x | x | x | x | x | x
Reporte3 | Prog1 | [76 empty] | x | x | x | x | x | x
Reporte4 | Prog2 | [76 empty] | x | x | x | x | x | x
Reporte5 | Prog1 | [82 empty] | x | x | x | x | x | x
Reporte6 | Prog2 | [82 empty] | x | x | x | x | x | x
Reporte7 | Prog1 | [88 empty] | x | x | x | x | x | x
Reporte8 | Prog2 | [88 empty] | x | x | x | x | x | x
Reporte9 | Prog1 | [94 empty] | x | x | x | x | x | x
Reporte10 | Prog2 | [94 empty] | x | x | x | x | x | x
Reporte11 | Prog1 | [100 empty] | x | x | x | x | x | x
Reporte12 | Prog2 | [100 empty] | x | x | x | x | x | x
Mejoras
Dashboard | [71 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Mantenimiento Tabla de Personal | Antonio | [70 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Migracion de data | [41 empty] | x | x | x | x | x | x | [44 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x