## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-01-19 | [5 empty] | Tickets Creados |  | 4
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
3409 | Tener hq2 listo | 3456 | 1 | 16 | 2010-01-21 | 80% | Trabajando | Antonio Ognio
3428 | Armar presupuesto de horas de perenco | NA | 2 | 8 | 2010-01-21 | 40% | Trabajando | Breno Colom
3432 | Prepara estructura base de repositorio | NA | 4 | 4 | 2010-01-21 | 0% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
3 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
3409 | Tener hq2 listo | NA | 2010-01-18 | 2010-01-21 | 80% | Trabajando | Antonio Ognio
3415 | Armar presupuesto de horas de perenco | 3678 | 2010-01-17 | 2010-01-21 | 100% | Cerrado | Breno Colom
3414 | Prepara estructura base de repositorio | NA | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 100% | Cerrado | Jesús Del Carpio
3422 | Armar de horas de perenco | 3678 | 2010-01-17 | 2010-01-21 | 100% | Cerrado | Breno Colom
4 | Total
3 | Cerrados
75% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.- A pesar de haberse terminado la metodologia es necesario ir revisando para ir haciendo los ajuste necesarios a esta
2.- Hace falta la retroalimentación de los formatos de gestión propuestos
3.-Adaptar metodologia, mapeos, narrativa alineado a la nueva version
4.-Tiempo parcial para la revisión de documentos
Riesgos:
1.- Hace falta la retroalimentación de los formatos de gestión propuestos
2.-Adaptar metodologia, mapeos, narrativa alineado a la nueva version
3.-Tiempo parcial para la revisión de documentos
Mitigación de Riesgos:
1.- Hace falta la retroalimentación de los formatos de gestión propuestos
2.-Adaptar metodologia, mapeos, narrativa alineado a la nueva version
3.-Tiempo parcial para la revisión de documentos

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-01-19
Member | Issue | Activity | 2010-01-19 | Total
Edgar Gregorio Pebe Ynoquio |  |  | 0.5 | 0.5
| Support #3454: Elaborar e imprimir Calendario de Proyecto |  | 0.5 | 0.5
|  | Testing | 0.5 | 0.5
Breno Colom |  |  | 1.5 | 1.5
| Support #3443: Reunión de coordinación Jueves 14 de Enero |  | 1 | 1
|  | Client Interaction | 1 | 1
| Support #3457: Traducir cronograma a Inlgés |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
Antonio Ognio |  |  | 3 | 3
| Feature #3421: Definicion de modelos |  | 1 | 1
|  | Documentation | 1 | 1
| Documentation #3468: Diagrama de flujo del proceso relacionado con roles que intervienen (Preliminar) |  | 2 | 2
|  | Documentation | 2 | 2
Jose Penarrieta |  |  | 10 | 10
| Support #3462: Realizar prueba de concepto (Pastie) en Symfony - Aclimatación José Peñarrieta |  | 10 | 10
|  | Development | 10 | 10
Victor Rojas Castillo |  |  | 0.5 | 0.5
| Support #3454: Elaborar e imprimir Calendario de Proyecto |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
Rolando Murillo |  |  | 0.25 | 0.25
| Design #3472: Tomar capturas de el sistema actual de perenco |  | 0.25 | 0.25
|  | Documentation | 0.25 | 0.25
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 3 | 3
| Feature #3464: Modelos de datos (auth) en Doctrine |  | 3 | 3
|  | Development | 3 | 3
|  | Total | 18.75 | 18.75