## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-04-08 | [5 empty] | Tickets Creados | 2
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4232 | Segundo grupo de observaciones del 1ro de Marzo | 4251 | 32 | 0.5 | 2010-03-03 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
4280 | Renombrar flight por trip y vuelo por viaje | NA | 26 | 1 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4291 | Especificar e implementar accion de eliminar fila en manifiestos | NA | 26 | 1.5 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4386 | Convertir el mantenimiento de Pasajeros al diseño final | 4385 | 16 | 1 | 2010-03-26 | 100% | Nuevo | Jesus del Carpio
4395 | Documentar e Implementar Reportes | 4445 | 14 | 4 | 2010-03-26 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4397 | Form: Reporte - Ubicación de personas entre fechas | 4445 | 14 | 5 | 2010-03-26 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4416 | Form: Reporte - Distribución de cc por empresa | 4445 | 14 | 2 | 2010-03-26 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4417 | Form: Reporte - Horas/Costo/Combstible por CC y transporte del dia | 4445 | 14 | 2 | 2010-03-26 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4418 | Form: Reporte - Consolidado de horas,costo,jp1 x cc acumulados | 4445 | 14 | 2 | 2010-03-26 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4428 | Form: Reporte - Acumulado de carga y personal transportado | 4445 | 14 | 2 | 2010-03-26 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4430 | Definir los permisos, grupos y la relación de permisos por grupos. | NA | 14 | 0.5 | 2010-03-26 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
4439 | Crear una vista propia para redirigir ahi en caso de no tener permisos insuficientes. | NA | 13 | 0.5 | 2010-03-26 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4448 | Query y Template: Reporte - Consolidado de vuelos acumulados por vehiculo | 4445 | 10 | 3 | 2010-03-26 | 30% | Trabajando | Ernesto Anaya Ruiz
4458 | Bugs en manifiestos | NA | 10 | 1 | 2010-03-26 | 0% | Trabajando | Jose Penarrieta
4502 | Registro de combustibles esta mostrando vuelos incorrectos | NA | 9 | 1 | 2010-03-31 | 0% | Nuevo | Jose Penarrieta
4510 | En manifiestos, cuando no hay vuelos de un vehículo, indicarlo explícitamente | NA | 9 | 0.25 | 2010-03-31 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
4511 | En el breadcum de detalle de viaje muestra la fecha en el formato incorrecto | NA | 9 | 0.25 | 2010-03-31 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
4503 | Buscar vuelo | NA | 8 | 1 | 2010-03-31 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya Ruiz
4504 | Crear script de migración de datos | NA | 8 | 1 | 2010-03-31 | 20% | Trabajando | Jose Penarrieta
4526 | Hacer un recorrido por PLM con IE6 e IE7 y elaborar una lista priorizada de cosas por corregir | NA | 8 | 0.5 | 2010-03-31 | 100% | Por Revisar Doc | Antonio Ognio
4527 | Hacer que al iniciar sesión siempre se muestre el dashboard | NA | 8 | 0.5 | 2010-03-31 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
4528 | En manifiestos, cuando no se ha elegido un vehículo, debería indicar que se elija uno. | NA | 8 | 0.25 | 2010-03-31 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
4538 | Crear un fixture corto de pasajeros | NA | 8 | 0.25 | 2010-03-31 | 0% | Trabajando | Antonio Ognio
4558 | Cambios en manejo del centro de costos en manifiestos | NA | 7 | 1 | 2010-03-31 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
4560 | En manifiestos, cambiar el título del checkbox que indica si hubo recarga de combustible | NA | 7 | 0.25 | 2010-03-31 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
4559 | Indicar de manera más clara y notoria que el sistema es el módulo de logística | NA | 3 | 0.5 | 2010-04-09 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
4561 | En manifiestos, no sale el nombre de la nave cuando se listan varios vuelos sin el filtro | NA | 3 | 0.25 | 2010-04-09 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
4562 | En manifiestos debe haber un combo mas para filtrar viajes aéreos de fluviales | NA | 3 | 0.5 | 2010-04-09 | 50% | Por Trabajar | Antonio Ognio
4563 | En manifiestos, los combos de las mangas deben comenzar con el número | NA | 3 | 0.25 | 2010-04-09 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
4565 | Al editar un manifiesto se debe volver al listado de vuelos de la fecha seleccionada | NA | 3 | 0.5 | 2010-04-09 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
4572 | La misma persona no puede aparecer dos veces en el mismo manifiesto como tripulante | NA | 3 | 0.5 | 2010-04-09 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4573 | En manifiesto, si se marca un registro para ser eliminado, ya no debe validar sus datos | NA | 3 | 0.5 | 2010-04-09 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4589 | No se puede agregar una manga a un viaje si no existe la distancia entre las dos ubicaciones comprendidas | NA | 1 | 0.5 | 2010-04-09 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4595 | Actualizar Datos precalculados desde GUI de Radio Operador | NA | 1 | 1 | 2010-04-09 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
34 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4611 | Precalcular minutos de vuelo x manga, segun tipo contrato de vehículo | NA | 2010-04-07 | 2010-04-09 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4619 | Query y Template: Reporte - Ubicación de personas entre fechas | 4445 | 2010-04-07 | 2010-04-09 | 50% | Nuevo | Ernesto Anaya Ruiz
4626 | Agregar nuevos campos a la entidad vehículo | NA | 2010-04-08 | 2010-04-09 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
4627 | Agregar la columna "stepped_hourly_rate" al modelo Vehicle | NA | 2010-04-08 | 2010-04-09 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
4628 | Agregar la columna "billable_time" a Stretch y "monetary_value" a StretchManifestdDetail | NA | 2010-04-08 | 2010-04-09 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
4630 | Agregar los 13 vehículos actuales de Perenco y empresas relacionadas a los fixtures | NA | 2010-04-08 | 2010-04-09 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
4644 | Agregar columnas "mobilization_cost" y "demobilization_cost" al modelo Vehicle | NA | 2010-04-08 | 2010-04-09 | 100% | Por Trabajar | Jesús Del Carpio
4647 | Escribir un método auxiliar en el objeto vehículo que procesa el contenido del campo "stepped_hourly_rates" y lo convierte en un array | NA | 2010-04-08 | 2010-04-09 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
4649 | Escribir métodos para asignar un valor en dinero a los tiempos asignados a los objectos StretchManifestDetail | NA | 2010-04-08 | 2010-04-09 | 50% | Trabajando | Antonio Ognio
4652 | Agregar acumuladores de tiempo facturable en los modelos Vehicle y Stretch | NA | 2010-04-08 | 2010-04-09 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
10 | Total
0 | Cerrados
0% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-04-08
Member | Issue | Activity | 2010-04-08 | Total
Antonio Ognio |  |  | 2.38 | 2.38
| Feature #4626: Agregar nuevos campos a la entidad vehículo |  | 0.15 | 0.15
|  | Documentation | 0.15 | 0.15
| Feature #4628: Agregar la columna "billable_time" a Stretch y "monetary_value" a StretchManifestdDetail |  | 0.33 | 0.33
|  | Development | 0.33 | 0.33
| Support #4630: Agregar los 13 vehículos actuales de Perenco y empresas relacionadas a los fixtures |  | 1.25 | 1.25
|  | Development | 1.25 | 1.25
| Feature #4647: Escribir un método auxiliar en el objeto vehículo que procesa el contenido del campo "stepped_hourly_rates" y lo convierte en un array |  | 0.5 | 0.5
|  | Development | 0.5 | 0.5
| Bug #4652: Agregar acumuladores de tiempo facturable en los modelos Vehicle y Stretch |  | 0.15 | 0.15
|  | Development | 0.15 | 0.15
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 4.75 | 4.75
| Bug #4417: Form: Reporte - Horas/Costo/Combstible por CC y transporte del dia |  | 0.25 | 0.25
|  | Development | 0.25 | 0.25
| Bug #4619: Query y Template: Reporte - Ubicación de personas entre fechas |  | 1.5 | 1.5
|  | Development | 1.5 | 1.5
| Bug #4643: Query y Template: Reporte - Bitácora de vuelos |  | 1 | 1
|  | Development | 1 | 1
| Bug #4648: Query y Template: Reporte - Distribución de cc por empresa |  | 1 | 1
|  | Development | 1 | 1
| Bug #4651: Query y Template: Reporte - Horas/Costo/Combstible por CC y transporte del dia |  | 1 | 1
|  | Development | 1 | 1
Total |  |  | 7.13 | 7.13