## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-01-20
Creados
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Fin | Milestone | % Done | Status | Asignado a
3481 | Creacion de modelos | 3476 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
3482 | Primer grupo de consultas | 3476 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
3483 | Segundo grupo de consultas | 3476 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 0% | Nuevo | Ernesto Amaya
3485 | Tercer grupo de consultas | 3476 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 0% | Nuevo | Ernesto Amaya
3487 | Listado de requerimientos (Tentativos) | 3491 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
3488 | Listado de reglas de negocio (Tentativos) | 3491 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
3489 | Diagrama de flujo del proceso relacionado con roles que intervienen (Tentativos) | 3491 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
3490 | Modelo de datos de negocio (Tentativos) | 3491 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
3493 | Investigar metodos del API de sfDoctrineGuardPlugin | 3492 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar Documentacion | Jesús Del Carpio
3494 | Definir settings de sfDoctrineGuardPlugin | 3492 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 80% | Por Revisar Documentacion | Jesús Del Carpio
3495 | Implementar la funcionalidad de Login | 3492 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 80% | Por Revisar Documentacion | Jesús Del Carpio
11 | Total
Para cerrar
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Status | Asignado a
3472 | Tomar capturas de el sistema actual de perenco | NA | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
3464 | Modelos de datos (auth) en Doctrine | NA | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
3465 | Listado de requerimientos (Preliminar) | 3469 | 2010-01-17 | 2010-01-20 | 10% | Nuevo | Antonio Ognio
3466 | Listado de reglas de negocio (Preliminar) | 3469 |  | 2010-01-20 | 10% | Documentando | Antonio Ognio
3468 | Diagrama de flujo del proceso relacionado con roles que intervienen (Preliminar) | 3469 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 10% | Documentando | Antonio Ognio
3457 | Traducir cronograma a Inlgés | NA | 2010-01-17 | 2010-01-20 | 100% | Cerrado | Jesús Del Carpio
6 | Total
1 | Cerrados
16.67% | Ratio de cumplimiento
Tickets Atrasados
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Status | Asignado a
3380 | Preparar pastie en Symphony | NA | 14 | 8 | 2010-01-18 | 100% | Revisando | Jesús Del Carpio
3409 | Tener hq2 listo | NA | 8 | -- | 2010-01-18 | 100% | Trabajando | Breno Colom
3421 | Definicion de modelos | NA | 5 | 4 | 2010-01-18 | 60% | Documentando | Antonio Ognio
3428 | Armar presupuesto de horas de perenco | NA | 7 | 3 | 2010-01-18 | 30% | Trabajando | Breno Colom
3431 | Extraer los CVs y almacenarlos para futura referencia | 3368 | 2 | 1 | 2010-01-18 | 80% | Nuevo | Victor Rojas
3436 | Definir Responsabilidades de los miembros del equipo | NA | 5 | 8 | 2010-01-18 | 100% | Por Revisar Documentacion | Breno Colom
3440 | Realizar prueba de concepto (Pastie) en Symfony - Aclimatación Ernesto Anaya | NA | 5 | 4 | 2010-01-18 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3444 | Levantar aplicacion actual de perenco | NA | 2 | 8 | 2010-01-18 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3445 | Revisar el sistema actual | NA | 2 | 4 | 2010-01-18 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
3458 | Definición de Informes Diario y Semanal | NA | 2 | 8 | 2010-01-18 | 0% | Por Revisar Documentacion | Jesús Del Carpio
3462 | Realizar prueba de concepto (Pastie) en Symfony – Aclimatación José Peñarrieta | NA | 1 | 12 | 2010-01-18 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3463 | Actualizar cronograma y enviar a perenco | NA | 2 | 1 | 2010-01-18 | 90% | Nuevo | Breno Colom
12 | Total
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-01-20
Member | Issue | Activity | 2010-01-20 | Total
Edgar Gregorio Pebe Ynoquio |  |  | 0.5 | 0.5
| Support #3454: Elaborar e imprimir Calendario de Proyecto |  | 0.17 | 0.17
|  | Testing | 0.17 | 0.17
| Support #3456: Definir milestones del proyecto |  | 0.33 | 0.33
|  | Testing | 0.33 | 0.33
Jesús Del Carpio |  |  | 0.25 | 0.25
| Support #3463: Actualizar cronograma y enviar a perenco |  | 0.25 | 0.25
|  | Documentation | 0.25 | 0.25
Antonio Ognio |  |  | 2.75 | 2.75
| Support #3432: Prepara estructura base de repositorio |  | 0.25 | 0.25
|  | Sysadmining | 0.25 | 0.25
| Documentation #3466: Listado de reglas de negocio (Preliminar) |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
| Documentation #3468: Diagrama de flujo del proceso relacionado con roles que intervienen (Preliminar) |  | 2 | 2
|  | Documentation | 2 | 2
Jose Penarrieta |  |  | 3.25 | 3.25
| Support #3479: Crear tickets para hacer #3476 |  | 0.25 | 0.25
|  | Documentation | 0.25 | 0.25
| Bug #3481: Creacion de modelos |  | 3 | 3
|  | Development | 3 | 3
Victor Rojas Castillo |  |  | 0.25 | 0.25
| Support #3454: Elaborar e imprimir Calendario de Proyecto |  | 0.25 | 0.25
|  | Documentation | 0.25 | 0.25
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 13 | 13
| Feature #3464: Modelos de datos (auth) en Doctrine |  | 2.5 | 2.5
|  | Documentation | 2.5 | 2.5
| Feature #3493: Investigar metodos del API de sfDoctrineGuardPlugin |  | 2.5 | 2.5
|  | Documentation | 1.5 | 1.5
|  | Research | 1 | 1
| Feature #3494: Definir settings de sfDoctrineGuardPlugin |  | 2 | 2
|  | Documentation | 1 | 1
|  | Development | 1 | 1
| Feature #3495: Implementar la funcionalidad de Login |  | 6 | 6
|  | Documentation | 2 | 2
|  | Development | 4 | 4
Total |  |  | 20 | 20