## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-01-21
Creados
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Fin | Milestone | % Done | Status | Asignado a
3497 | Investigar la funcionalidad ofrecida por los "modulos" de Symfony | NA | 2010-01-21 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar Documentacion | Jesús Del Carpio
3498 | Investigar la funcionalidad ofrecida por los "plugins" de Symfony | NA | 2010-01-21 | 2010-01-22 | 60% | Revisando Documentacion | Jesús Del Carpio
3502 | 2da Reunión de analisis | NA | 2010-01-21 | 2010-01-22 | 30% | Nuevo | Antonio Ognio
3504 | corregir archivo schema.yml (modelo) | NA | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
4 | Total
Para cerrar
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Status | Asignado a
3497 | Investigar la funcionalidad ofrecida por los "modulos" de Symfony | NA | 2010-01-21 | 2010-01-22 | 100% | Revisando Documentacion | Jesús Del Carpio
3498 | Investigar la funcionalidad ofrecida por los "plugins" de Symfony | NA | 2010-01-21 | 2010-01-22 | 60% | Revisando Documentacion | Jesús Del Carpio
3502 | 2da Reunión de analisis | NA | 2010-01-21 | 2010-01-22 | 30% | Nuevo | Antonio Ognio
3504 | corregir archivo schema.yml (modelo) | NA | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
4 | Total
0 | Cerrados
0% | Ratio de cumplimiento
Tickets Atrasados
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Status | Asignado a
3421 | Definicion de modelos | NA | 6 | 4 | 2010-01-18 | 60% | Documentando | Antonio Ognio
3428 | Armar presupuesto de horas de perenco | NA | 8 | 3 | 2010-01-18 | 30% | Trabajando | Breno Colom
3431 | Extraer los CVs y almacenarlos para futura referencia | 3368 | 3 | 1 | 2010-01-18 | 80% | Nuevo | Victor Rojas
3436 | Definir Responsabilidades de los miembros del equipo | NA | 6 | 8 | 2010-01-18 | 100% | Por Revisar Documentacion | Breno Colom
3440 | Realizar prueba de concepto (Pastie) en Symfony - Aclimatación Ernesto Anaya | NA | 6 | 4 | 2010-01-18 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3445 | Revisar el sistema actual | NA | 3 | 4 | 2010-01-18 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
3458 | Definición de Informes Diario y Semanal | NA | 3 | 8 | 2010-01-18 | 0% | Por Revisar Documentacion | Edgar Pebe
3462 | Realizar prueba de concepto (Pastie) en Symfony – Aclimatación José Peñarrieta | NA | 2 | 12 | 2010-01-18 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
3464 | Modelos de datos (auth) en Doctrine | NA | 1 | 16 | 2010-01-20 | 100% | Revisando | Jesus del Carpio
3465 | Listado de requerimientos (Preliminar) | 3469 | 1 | 4 | 2010-01-20 | 10% | Nuevo | Antonio Ognio
3466 | Listado de reglas de negocio (Preliminar) | 3469 | 1 | 4 | 2010-01-20 | 10% | Documentando | Antonio Ognio
3468 | Diagrama de flujo del proceso relacionado con roles que intervienen (Preliminar) | 3469 | 1 | 4 | 2010-01-20 | 20% | Documentando | Antonio Ognio
12 | Total
Problemas / Ocurrencias:
1.- | Hay poca informacion para realizar la documentacion necesaria antes del viaje
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-01-21
Member | Issue | Activity | 2010-01-21 | Total
Edgar Gregorio Pebe Ynoquio |  |  | 0.2 | 0.2
| Support #3463: Actualizar cronograma y enviar a perenco |  | 0.2 | 0.2
|  | Testing | 0.2 | 0.2
Jesús Del Carpio |  |  | 2.5 | 2.5
| Design #3472: Tomar capturas de el sistema actual de perenco |  | 0.25 | 0.25
|  | Design | 0.25 | 0.25
| Bug #3481: Creacion de modelos |  | 0.25 | 0.25
|  | Development | 0.25 | 0.25
| Support #3502: 2da Reunión de analisis |  | 2 | 2
|  | Client Interaction | 2 | 2
Antonio Ognio |  |  | 6.16 | 6.16
| Support #3502: 2da Reunión de analisis |  | 4.5 | 4.5
|  | Client Interaction | 2 | 2
|  | Documentation | 2.5 | 2.5
| Support #3462: Realizar prueba de concepto (Pastie) en Symfony - Aclimatación José Peñarrieta |  | 0.5 | 0.5
|  | Testing | 0.5 | 0.5
| Feature #3464: Modelos de datos (auth) en Doctrine |  | 0.16 | 0.16
|  | Documentation | 0.16 | 0.16
| Documentation #3465: Listado de requerimientos (Preliminar) |  | 1 | 1
|  | Documentation | 1 | 1
Jose Penarrieta |  |  | 2 | 2
| Bug #3482: Primer grupo de consultas |  | 2 | 2
|  | Development | 2 | 2
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 9 | 9
| Feature #3464: Modelos de datos (auth) en Doctrine |  | 1.9 | 1.9
|  | Development | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 1.4 | 1.4
| Feature #3483: Segundo grupo de consultas |  | 3.5 | 3.5
|  | Documentation | 3.5 | 3.5
| Feature #3494: Definir settings de sfDoctrineGuardPlugin |  | 0.5 | 0.5
|  | Development | 0.5 | 0.5
| Feature #3495: Implementar la funcionalidad de Login |  | 0.1 | 0.1
|  | Documentation | 0.1 | 0.1
| Bug #3504: corregir archivo schema.yml (modelo) |  | 3 | 3
|  | Development | 3 | 3
Total |  |  | 19.86 | 19.86