## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-01-25 | [5 empty] | Tickets Creados |  | 8
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
3421 | Definicion de modelos | NA | 10 | 4 | 2010-01-18 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
3428 | Armar presupuesto de horas de perenco | NA | 12 | 3 | 2010-01-18 | 30% | Trabajando | Breno Colom
3431 | Extraer los CVs y almacenarlos para futura referencia | 3368 | 7 | 1 | 2010-01-18 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3440 | Realizar prueba de concepto (Pastie) en Symfony - Aclimatación Ernesto Anaya | NA | 10 | 4 | 2010-01-18 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3445 | Revisar el sistema actual | NA | 7 | 4 | 2010-01-18 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
3458 | Definición de Informes Diario y Semanal | NA | 7 | 8 | 2010-01-18 | 100% | Documentando | Edgar Pebe
3462 | Realizar prueba de concepto (Pastie) en Symfony – Aclimatación José Peñarrieta | NA | 6 | 12 | 2010-01-18 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
3465 | Listado de requerimientos (Preliminar) | 3469 | 5 | 4 | 2010-01-20 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
3466 | Listado de reglas de negocio (Preliminar) | 3469 | 5 | 4 | 2010-01-20 | 100% | Documentando | Antonio Ognio
3468 | Diagrama de flujo del proceso relacionado con roles que intervienen (Preliminar) | 3469 | 5 | 4 | 2010-01-20 | 80% | Nuevo | Antonio Ognio
3483 | Segundo grupo de consultas | 3511 | 3 | 6 | 2010-01-22 | 40% | Por Revisar Documentacion | Ernesto Anaya
3485 | 3er grupo de consultas | 3511 | 3 | 2 | 2010-01-22 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
3494 | Definir settings de sfDoctrineGuardPlugin | 3492 | 3 | 3 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3495 | Implementar la funcionalidad de Login | 3492 | 3 | 8 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Jose Peñarrieta
3512 | Crear data estructurada de ejemplo para resolver quieries | NA | 3 | 3 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3515 | 3ra reunoin de analisis | NA | 3 | 1 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
16 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
3516 | Agregar archivo de conf de apache al repo | NA | 2010-01-22 | 2010-01-29 | 0% | Nuevo
3529 | Asociar pantallas del sistema actual a procesos encontrados en el análisis | NA | 2010-01-25 | 2010-01-29 | 0% | Documentando | Antonio Ognio
2 | Total
0 | Cerrados
0% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.- | Poca informacion brindada por el cliente para el analisis
2.- | Demora enel envio de informacion acordada
Riesgos:
1.- | Termino de tickets fuera de tiempo por falta de informacion
Mitigación de Riesgos:
1.- | Se solicito la informacion acordada via email

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-01-25
Member | Issue | Activity | 2010-01-25 | Total
Jesús Del Carpio |  |  | 0.55 | 0.55
| Documentation #3465: Listado de requerimientos (Preliminar) |  | 0.25 | 0.25
|  | Development | 0.25 | 0.25
| Support #3515: 3ra reunoin de analisis |  | 0.3 | 0.3
|  | Development | 0.3 | 0.3
Antonio Ognio |  |  | 4.5 | 4.5
| Support #3515: 3ra reunoin de analisis |  | 1.5 | 1.5
|  | Documentation | 1.5 | 1.5
| Documentation #3468: Diagrama de flujo del proceso relacionado con roles que intervienen (Preliminar) |  | 2 | 2
|  | Documentation | 2 | 2
| Documentation #3529: Asociar pantallas del sistema actual a procesos encontrados en el análisis |  | 1 | 1
|  | Documentation | 1 | 1
Jose Penarrieta |  |  | 1.5 | 1.5
| Feature #3517: Documentar y crear mantenimiento de Pasajeros |  | 1 | 1
|  | Development | 0.25 | 0.25
|  | Documentation | 0.75 | 0.75
| Feature #3518: Crear mantenimiento de Centros de costos |  | 0.1 | 0.1
|  | Documentation | 0.1 | 0.1
| Feature #3519: Documentar e implementar mantenimiento de Vehículos |  | 0.2 | 0.2
|  | Documentation | 0.2 | 0.2
| Feature #3520: Documentar e implementar mantenimiento de empresas |  | 0.2 | 0.2
|  | Documentation | 0.2 | 0.2
Victor Rojas Castillo |  |  | 0.16 | 0.16
| Support #3431: Extraer los CVs y almacenarlos para futura referencia |  | 0.16 | 0.16
|  | Documentation | 0.16 | 0.16
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 7 | 7
| Bug #3482: Primer grupo de consultas |  | 1.5 | 1.5
|  | Testing | 1.5 | 1.5
| Feature #3483: Segundo grupo de consultas |  | 3 | 3
|  | Research | 3 | 3
| Feature #3485: 3er grupo de consultas |  | 1.5 | 1.5
|  | Research | 1.5 | 1.5
| Feature #3495: Implementar la funcionalidad de Login |  | 1 | 1
|  | Development | 1 | 1
Total |  |  | 13.71 | 13.71