## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-01-26 | [5 empty] | Tickets Creados |  | 7
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
3421 | Definicion de modelos | NA | 11 | 4 | 2010-01-18 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
3428 | Armar presupuesto de horas de perenco | NA | 13 | 3 | 2010-01-18 | 30% | Trabajando | Breno Colom
3431 | Extraer los CVs y almacenarlos para futura referencia | 3368 | 8 | 1 | 2010-01-18 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3440 | Realizar prueba de concepto (Pastie) en Symfony - Aclimatación Ernesto Anaya | NA | 11 | 4 | 2010-01-18 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3445 | Revisar el sistema actual | NA | 8 | 4 | 2010-01-18 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
3458 | Definición de Informes Diario y Semanal | NA | 8 | 8 | 2010-01-18 | 100% | Documentando | Edgar Pebe
3462 | Realizar prueba de concepto (Pastie) en Symfony – Aclimatación José Peñarrieta | NA | 7 | 12 | 2010-01-18 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
3465 | Listado de requerimientos (Preliminar) | 3469 | 6 | 4 | 2010-01-20 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
3466 | Listado de reglas de negocio (Preliminar) | 3469 | 6 | 4 | 2010-01-20 | 100% | Documentando | Antonio Ognio
3468 | Diagrama de flujo del proceso relacionado con roles que intervienen (Preliminar) | 3469 | 6 | 4 | 2010-01-20 | 80% | Nuevo | Antonio Ognio
3483 | Segundo grupo de consultas | 3511 | 4 | 6 | 2010-01-22 | 40% | Documentando | Ernesto Anaya
3485 | 3er grupo de consultas | 3511 | 4 | 2 | 2010-01-22 | 0% | Documentando | Ernesto Anaya
3494 | Definir settings de sfDoctrineGuardPlugin | 3492 | 4 | 3 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3495 | Implementar la funcionalidad de Login | 3492 | 4 | 8 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Jose Peñarrieta
3512 | Crear data estructurada de ejemplo para resolver quieries | NA | 4 | 3 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3515 | 3ra reunoin de analisis | NA | 4 | 1 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3516 | Agregar archivo de conf de apache al repo | NA | 1 | 0.5 | 2010-01-26 | 0% | Nuevo | Jesus del Carpio
3529 | Asociar pantallas del sistema actual a procesos encontrados en el análisis | NA | 1 | 1 | 2010-01-26 | 0% | Documentando | Antonio Ognio
18 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
3534 | Crear formato de Minuta para las reuniones semanales | NA | 2010-01-26 | 2010-01-29 | 100% | Cerrado | Edgar Pebe Ynoquio
3535 | Hacer minuta de reunion de 25.01.10 | NA | 2010-01-26 | 2010-01-29 | 100% | Cerrado | Edgar Pebe Ynoquio
3536 | Actualizar resultados de la reunion semana 1 en el wiki | NA | 2010-01-26 | 2010-01-29 | 100% | Cerrado | Breno Colom
3539 | Informar a Perenco que no se revisara el codigo fuente del sistema anterior | NA | 2010-01-26 | 2010-01-29 | 50% | Nuevo | Breno Colom
4 | Total
3 | Cerrados
75% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-01-26
Member | Issue | Activity | 2010-01-26 | Total
Edgar Gregorio Pebe Ynoquio |  |  | 5 | 5
| Spec #3458: Definición de Informes Diario y Semanal |  | 0.5 | 0.5
|  | Research | 0.5 | 0.5
| Documentation #3534: Crear Formato de Minuta para las reuniones semanales |  | 1 | 1
|  | Documentation | 1 | 1
| Documentation #3535: Hacer Minuta de Reunión de 25.01.10 |  | 2 | 2
|  | Documentation | 2 | 2
| Documentation #3536: Actualizar resultados de Reunión Semana 1 en el Wiki |  | 1.5 | 1.5
|  | Documentation | 1.5 | 1.5
Breno Colom |  |  | 1.2 | 1.2
| Documentation #3535: Hacer Minuta de Reunión de 25.01.10 |  | 1 | 1
|  | Documentation | 1 | 1
| Support #3539: Informar a Perenco que no se revisará el código fuente de sistema anterior |  | 0.2 | 0.2
|  | Client Interaction | 0.2 | 0.2
Jose Penarrieta |  |  | 4 | 4
| Feature #3520: Documentar e implementar mantenimiento de empresas |  | 4 | 4
|  | Development | 4 | 4
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 7 | 7
| Feature #3483: Segundo grupo de consultas |  | 2 | 2
|  | Development | 2 | 2
| Documentation #3540: Investigar API de Formularios en Symfony |  | 2.5 | 2.5
|  | Documentation | 2.5 | 2.5
| Documentation #3541: Investigar sfValidator* |  | 2.5 | 2.5
|  | Documentation | 2.5 | 2.5
Total |  |  | 17.2 | 17.2