## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-01-27 | [5 empty] | Tickets Creados |  | 0
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
3421 | Definicion de modelos | NA | 12 | 4 | 2010-01-18 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
3428 | Armar presupuesto de horas de perenco | NA | 14 | 3 | 2010-01-18 | 30% | Trabajando | Breno Colom
3431 | Extraer los CVs y almacenarlos para futura referencia | 3368 | 9 | 1 | 2010-01-18 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3440 | Realizar prueba de concepto (Pastie) en Symfony - Aclimatación Ernesto Anaya | NA | 12 | 4 | 2010-01-18 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3445 | Revisar el sistema actual | NA | 9 | 4 | 2010-01-18 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
3458 | Definición de Informes Diario y Semanal | NA | 9 | 8 | 2010-01-18 | 100% | Documentando | Edgar Pebe
3462 | Realizar prueba de concepto (Pastie) en Symfony – Aclimatación José Peñarrieta | NA | 8 | 12 | 2010-01-18 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
3465 | Listado de requerimientos (Preliminar) | 3469 | 7 | 4 | 2010-01-20 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
3466 | Listado de reglas de negocio (Preliminar) | 3469 | 7 | 4 | 2010-01-20 | 100% | Documentando | Antonio Ognio
3468 | Diagrama de flujo del proceso relacionado con roles que intervienen (Preliminar) | 3469 | 7 | 4 | 2010-01-20 | 80% | Nuevo | Antonio Ognio
3483 | Segundo grupo de consultas | 3511 | 5 | 6 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3485 | 3er grupo de consultas | 3511 | 5 | 2 | 2010-01-22 | 0% | Documentando | Ernesto Anaya
3494 | Definir settings de sfDoctrineGuardPlugin | 3492 | 5 | 3 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3495 | Implementar la funcionalidad de Login | 3492 | 5 | 8 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Jose Peñarrieta
3512 | Crear data estructurada de ejemplo para resolver quieries | NA | 5 | 3 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3515 | 3ra reunoin de analisis | NA | 5 | 1 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3516 | Agregar archivo de conf de apache al repo | NA | 2 | 0.5 | 2010-01-26 | 0% | Nuevo | Jesus del Carpio
3529 | Asociar pantallas del sistema actual a procesos encontrados en el análisis | NA | 2 | 1 | 2010-01-26 | 0% | Documentando | Antonio Ognio
3539 | Informar a Perenco que no se revisara el codigo fuente del sistema anterior | NA | 1 | 0.5 | 2010-01-29 | 50% | Nuevo | Breno Colom
19 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
3517 | Documentar y crear mantenimiento de Pasajeros | 3523 | 2010-01-25 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3518 | Crear mantenimiento de Centros de costos | 3523 | 2010-01-25 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3519 | Documentar e implementar mantenimiento de Vehículos | 3523 | 2010-01-25 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3520 | Documentar e implementar mantenimiento de empresas | 3523 | 2010-01-25 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3531 | Documentar proceso de documentacion de vuelo | 3523 | 2010-01-25 | 2010-01-29 | 0% | Nuevo
3532 | Documentar proceso de creacion de manifiesto | 3523 | 2010-01-25 | 2010-01-29 | 0% | Nuevo
3540 | Investigar API de formularios en Symfony | 3523 | 2010-01-26 | 2010-01-29 | 0% | Documentando | Ernesto Anaya
3541 | Investigar sfValidator | 3523 | 2010-01-26 | 2010-01-29 | 20% | Documentando | Ernesto Anaya
8 | Total
0 | Cerrados
0% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-01-27
Member | Issue | Activity | 2010-01-27 | Total
Edgar Gregorio Pebe Ynoquio |  |  | 3 | 3
| Spec #3458: Definición de Informes Diario y Semanal |  | 1 | 1
|  | Documentation | 1 | 1
| Spec #3538: Crear Nuevo Cronograma para Perenco |  | 2 | 2
|  | Documentation | 2 | 2
Jose Penarrieta |  |  | 2.6 | 2.6
| Feature #3483: Segundo grupo de consultas |  | 0.1 | 0.1
|  | Documentation | 0.1 | 0.1
| Feature #3518: Crear mantenimiento de Centros de costos |  | 1.5 | 1.5
|  | Development | 1.5 | 1.5
| Feature #3519: Documentar e implementar mantenimiento de Vehículos |  | 1 | 1
|  | Development | 1 | 1
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 5.5 | 5.5
| Feature #3483: Segundo grupo de consultas |  | 5.5 | 5.5
|  | Documentation | 2.5 | 2.5
|  | Development | 3 | 3
Total |  |  | 11.1 | 11.1