## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-02-03 | [5 empty] | Tickets Creados |  | 1
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
3421 | Definicion de modelos | NA | 18 | 4 | 2010-01-18 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
3428 | Armar presupuesto de horas de perenco | NA | 20 | 3 | 2010-01-18 | 30% | Trabajando | Breno Colom
3431 | Extraer los CVs y almacenarlos para futura referencia | 3368 | 15 | 1 | 2010-01-18 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3440 | Realizar prueba de concepto (Pastie) en Symfony - Aclimatación Ernesto Anaya | NA | 18 | 4 | 2010-01-18 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3462 | Realizar prueba de concepto (Pastie) en Symfony – Aclimatación José Peñarrieta | NA | 14 | 12 | 2010-01-18 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
3465 | Listado de requerimientos (Preliminar) | 3469 | 13 | 4 | 2010-01-20 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
3466 | Listado de reglas de negocio (Preliminar) | 3469 | 13 | 4 | 2010-01-20 | 100% | Documentando | Antonio Ognio
3468 | Diagrama de flujo del proceso relacionado con roles que intervienen (Preliminar) | 3469 | 13 | 4 | 2010-01-20 | 80% | Nuevo | Antonio Ognio
3483 | Segundo grupo de consultas | 3511 | 11 | 6 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3485 | 3er grupo de consultas | 3511 | 11 | 2 | 2010-01-22 | 0% | Por Trabajar | Ernesto Anaya
3494 | Definir settings de sfDoctrineGuardPlugin | 3492 | 11 | 3 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3495 | Implementar la funcionalidad de Login | 3492 | 11 | 8 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Jose Peñarrieta
3498 | Investigar la funcionalidad ofrecida por los "plugins" de Symfony | NA | 11 | 4 | 2010-01-22 | 60% | Revisando Documentacion | Jesus del Carpio
3504 | corregir archivo schema.yml (modelo) |  | 11 | 3 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3512 | Crear data estructurada de ejemplo para resolver quieries | NA | 11 | 3 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3515 | 3ra reunoin de analisis | NA | 11 | 1 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3516 | Agregar archivo de conf de apache al repo | NA | 8 | 0.5 | 2010-01-26 | 0% | Nuevo | Jesus del Carpio
3529 | Asociar pantallas del sistema actual a procesos encontrados en el análisis | NA | 8 | 1 | 2010-01-26 | 0% | Documentando | Antonio Ognio
3517 | Documentar y crear mantenimiento de Pasajeros | 3523 | 6 | 1 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3518 | Crear mantenimiento de Centros de costos | 3523 | 6 | 3 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3519 | Documentar e implementar mantenimiento de Vehículos | 3523 | 6 | 4 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3520 | Documentar e implementar mantenimiento de empresas | 3523 | 6 | 4 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3540 | Investigar API de formularios en Symfony | 3523 | 6 | 4 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
3541 | Investigar sfValidator | 3523 | 4 | 6 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
3557 | Ordenar los reportes (queries) | NA | 5 | 2 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3562 | Crear documento de análisis | 3564 | 2 | 6 | 2010-02-05 | 100% | Revisando Documentacion | Edgar Pebe
3591 | Reunión semanal, semana 3 | NA | 2 | 2 | 2010-02-05 | 80% | Nuevo | Breno Colom
3578 | Preparar Layout base de proyecto | NA | 1 | 6 | 2010-02-05 | 40% | Trabajando | Rolando Murillo
3581 | Crear mantenimiento de Ubicaciones | NA | 1 | 2 | 2010-02-05 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3592 | Video conferencia con Francia 02/02 | NA | 1 | 2 | 2010-02-05 | 80% | Nuevo | Breno Colom
3593 | Reunión interna de definición de nuevo plan de trabajo post conferencia | NA | 1 | 1 | 2010-02-05 | 80% | Nuevo
31 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
3599 | Organizar y colocar en el repositorio documentos enviados desde Iquitos y LBC | NA | 2010-02-02 | 2010-02-05 | 100% | Cerrado | Jesus del Carpio
3600 | Crear índice de temas a revisar en análisis técnico | 3595 | 2010-02-02 | 2010-02-05 | 100% | Cerrado | Jesus del Carpio
2 | Total
2 | Cerrados
100% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-02-03
Member | Issue | Activity | 2010-02-03 | Total
Edgar Gregorio Pebe Ynoquio |  |  | 1 | 1
| Documentation #3562: Crear documento de análisis |  | 1 | 1
|  | Documentation | 1 | 1
Breno Colom |  |  | 3.8 | 3.8
| Support #3539: Informar a Perenco que no se revisará el código fuente de sistema anterior |  | 0.3 | 0.3
|  | Client Interaction | 0.3 | 0.3
| Support #3591: Reunión semanal, semana 3 |  | 2 | 2
|  | Client Interaction | 2 | 2
| Support #3592: Video conferencia con Francia 02/02 |  | 1.5 | 1.5
|  | Client Interaction | 1.5 | 1.5
Antonio Ognio |  |  | 5.5 | 5.5
| Support #3591: Reunión semanal, semana 3 |  | 2 | 2
|  | Internal Meetings | 2 | 2
| Support #3592: Video conferencia con Francia 02/02 |  | 1.5 | 1.5
|  | Client Interaction | 1.5 | 1.5
| Support #3593: Reunión interna de definición d enuevo plan de trabajo post conferencia |  | 1.5 | 1.5
|  | Internal Meetings | 1.5 | 1.5
| Feature #3599: Organizar y colocar en el repositorio documentos enviados desde Iquitos y LBC |  | 0.5 | 0.5
|  | Sysadmining | 0.5 | 0.5
Jose Penarrieta |  |  | 1.6 | 1.6
| Feature #3581: Crear mantenimiento de Ubicaciones |  | 0.15 | 0.15
|  | Development | 0.15 | 0.15
| Documentation #3600: Crear índice de temas a revisar en análisis técnico |  | 1.45 | 1.45
|  | Documentation | 1.45 | 1.45
Victor Rojas Castillo |  |  | 1.5 | 1.5
| Support #3593: Reunión interna de definición d enuevo plan de trabajo post conferencia |  | 1.5 | 1.5
|  | Internal Meetings | 1.5 | 1.5
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 6 | 6
| Support #3593: Reunión interna de definición d enuevo plan de trabajo post conferencia |  | 1 | 1
|  | Internal Meetings | 1 | 1
| Feature #3599: Organizar y colocar en el repositorio documentos enviados desde Iquitos y LBC |  | 2 | 2
|  | Documentation | 2 | 2
| Documentation #3601: Revision y corrección del modelo |  | 3 | 3
|  | Documentation | 3 | 3
Total |  |  | 19.4 | 19.4