## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-02-04 | [5 empty] | Tickets Creados |  | 13
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
3421 | Definicion de modelos | NA | 18 | 4 | 2010-01-18 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
3428 | Armar presupuesto de horas de perenco | NA | 21 | 3 | 2010-01-18 | 30% | Trabajando | Breno Colom
3440 | Realizar prueba de concepto (Pastie) en Symfony - Aclimatación Ernesto Anaya | NA | 19 | 4 | 2010-01-18 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3462 | Realizar prueba de concepto (Pastie) en Symfony – Aclimatación José Peñarrieta | NA | 15 | 12 | 2010-01-18 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
3466 | Listado de reglas de negocio (Preliminar) | 3469 | 14 | 4 | 2010-01-20 | 100% | Documentando | Antonio Ognio
3483 | Segundo grupo de consultas | 3511 | 12 | 6 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3485 | 3er grupo de consultas | 3511 | 12 | 2 | 2010-01-22 | 0% | Por Trabajar | Ernesto Anaya
3494 | Definir settings de sfDoctrineGuardPlugin | 3492 | 12 | 3 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3495 | Implementar la funcionalidad de Login | 3492 | 12 | 8 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Jose Peñarrieta
3504 | corregir archivo schema.yml (modelo) |  | 12 | 3 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3512 | Crear data estructurada de ejemplo para resolver quieries | NA | 12 | 3 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3515 | 3ra reunoin de analisis | NA | 12 | 1 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3516 | Agregar archivo de conf de apache al repo | NA | 9 | 0.5 | 2010-01-26 | 0% | Nuevo | Jesus del Carpio
3529 | Asociar pantallas del sistema actual a procesos encontrados en el análisis | NA | 9 | 1 | 2010-01-26 | 0% | Documentando | Antonio Ognio
3517 | Documentar y crear mantenimiento de Pasajeros | 3523 | 7 | 1 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3518 | Crear mantenimiento de Centros de costos | 3523 | 7 | 3 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3519 | Documentar e implementar mantenimiento de Vehículos | 3523 | 7 | 4 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3520 | Documentar e implementar mantenimiento de empresas | 3523 | 7 | 4 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3540 | Investigar API de formularios en Symfony | 3523 | 7 | 4 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
3541 | Investigar sfValidator | 3523 | 5 | 6 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
3557 | Ordenar los reportes (queries) | NA | 6 | 2 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3562 | Crear documento de análisis | 3564 | 3 | 6 | 2010-02-05 | 100% | Revisando Documentacion | Edgar Pebe
3591 | Reunión semanal, semana 3 | NA | 3 | 2 | 2010-02-05 | 80% | Nuevo | Breno Colom
3578 | Preparar Layout base de proyecto | NA | 2 | 6 | 2010-02-05 | 40% | Trabajando | Rolando Murillo
3581 | Crear mantenimiento de Ubicaciones | NA | 2 | 2 | 2010-02-05 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3592 | Video conferencia con Francia 02/02 | NA | 2 | 2 | 2010-02-05 | 80% | Nuevo | Breno Colom
3593 | Reunión interna de definición de nuevo plan de trabajo post conferencia | NA | 2 | 1 | 2010-02-05 | 80% | Nuevo
27 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
3601 | Revision y corrección del modelo | NA | 2010-02-03 | 2010-02-05 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
3605 | Mockups a crear para la reunión con gente LBC | NA | 2010-02-04 | 2010-02-05 | 100% | Cerrado | Jesus del Carpio
3606 | Crear pantallas de registro de programación | 3596 | 2010-02-04 | 2010-02-05 | 50% | Documentando | Antonio Ognio
3607 | Crear pantallas de registro de tiempos | 3596 | 2010-02-04 | 2010-02-05 | 0% | Documentando | Antonio Ognio
3608 | Crear pantallas de registro de manifiesto | 3596 | 2010-02-04 | 2010-02-05 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
3609 | Crear pantalla de registor de bitacora | 3596 | 2010-02-04 | 2010-02-05 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
3610 | Preparar doc de revisión de problemas BD | 3595 | 2010-02-04 | 2010-02-05 | 100% | Revisando Documentacion | Jesus del Carpio
3611 | Prepara doc de revisión de problemas Seguridad | 3595 | 2010-02-04 | 2010-02-05 | 100% | Revisando Documentacion | Jesus del Carpio
3616 | Levantar trunk JJ | NA | 2010-02-04 | 2010-02-05 | 0% | Nuevo | Jesus del Carpio
3620 | Reunión con Raul LBC 04 Feb | NA | 2010-02-04 | 2010-02-05 | 20% | Trabajando | Victor Rojas Castillo
10 | Total
1 | Cerrados
10% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-02-04
Member | Issue | Activity | 2010-02-04 | Total
Jesús Del Carpio |  |  | 4.7 | 4.7
| Support #3428: Armar presupuesto de horas de perenco |  | 1.5 | 1.5
|  | Documentation | 1.5 | 1.5
| Documentation #3605: Mockups a crear para la reunión con gente LBC |  | 0.2 | 0.2
|  | Documentation | 0.2 | 0.2
| Support #3620: Reunión con Raul LBC 04 Feb |  | 3 | 3
|  | Client Interaction | 3 | 3
Antonio Ognio |  |  | 3.25 | 3.25
| Documentation #3606: Crear pantallas de registro de programación |  | 2 | 2
|  | Documentation | 2 | 2
| Documentation #3607: Crear pantallas de registro de tiempos |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
| Documentation #3608: Crear pantallas de registro de manifiesto |  | 0.75 | 0.75
|  | Documentation | 0.75 | 0.75
Jose Penarrieta |  |  | 4.3 | 4.3
| Documentation #3610: Preparar doc de revisión de problemas BD |  | 1.1 | 1.1
|  | Documentation | 1.1 | 1.1
| Documentation #3611: Prepara doc de revisión de problemas Seguridad |  | 2.5 | 2.5
|  | Documentation | 2.5 | 2.5
| Documentation #3613: PReparar documentación de revisipón de JS |  | 0.7 | 0.7
|  | Documentation | 0.7 | 0.7
Victor Rojas Castillo |  |  | 0.1 | 0.1
| Documentation #3605: Mockups a crear para la reunión con gente LBC |  | 0.1 | 0.1
|  | Documentation | 0.1 | 0.1
Rolando Murillo |  |  | 2 | 2
| Design #3578: Preparar Layout base de proyecto |  | 2 | 2
|  | Design | 2 | 2
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 2.5 | 2.5
| Documentation #3606: Crear pantallas de registro de programación |  | 2 | 2
|  | Documentation | 2 | 2
| Documentation #3607: Crear pantallas de registro de tiempos |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
Total |  |  | 16.85 | 16.85