## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-02-05 | [5 empty] | Tickets Creados |  | 3
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
3440 | Realizar prueba de concepto (Pastie) en Symfony - Aclimatación Ernesto Anaya | NA | 20 | 4 | 2010-01-18 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3462 | Realizar prueba de concepto (Pastie) en Symfony – Aclimatación José Peñarrieta | NA | 16 | 12 | 2010-01-18 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
3483 | Segundo grupo de consultas | 3511 | 13 | 6 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3485 | 3er grupo de consultas | 3511 | 13 | 2 | 2010-01-22 | 0% | Por Trabajar | Ernesto Anaya
3494 | Definir settings de sfDoctrineGuardPlugin | 3492 | 13 | 3 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3495 | Implementar la funcionalidad de Login | 3492 | 13 | 8 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Jose Peñarrieta
3504 | corregir archivo schema.yml (modelo) |  | 13 | 3 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3512 | Crear data estructurada de ejemplo para resolver quieries | NA | 13 | 3 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3516 | Agregar archivo de conf de apache al repo | NA | 10 | 0.5 | 2010-01-26 | 0% | Nuevo | Jesus del Carpio
3529 | Asociar pantallas del sistema actual a procesos encontrados en el análisis | NA | 10 | 1 | 2010-01-26 | 0% | Documentando | Antonio Ognio
3517 | Documentar y crear mantenimiento de Pasajeros | 3523 | 8 | 1 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3518 | Crear mantenimiento de Centros de costos | 3523 | 8 | 3 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3519 | Documentar e implementar mantenimiento de Vehículos | 3523 | 8 | 4 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3520 | Documentar e implementar mantenimiento de empresas | 3523 | 8 | 4 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3540 | Investigar API de formularios en Symfony | 3523 | 8 | 4 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
3541 | Investigar sfValidator | 3523 | 6 | 6 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
3557 | Ordenar los reportes (queries) | NA | 7 | 2 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3591 | Reunión semanal, semana 3 | NA | 4 | 2 | 2010-02-05 | 80% | Nuevo | Breno Colom
3578 | Preparar Layout base de proyecto | NA | 3 | 6 | 2010-02-05 | 40% | Trabajando | Rolando Murillo
3581 | Crear mantenimiento de Ubicaciones | NA | 3 | 2 | 2010-02-05 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3592 | Video conferencia con Francia 02/02 | NA | 3 | 2 | 2010-02-05 | 80% | Nuevo | Breno Colom
3593 | Reunión interna de definición de nuevo plan de trabajo post conferencia | NA | 3 | 1 | 2010-02-05 | 80% | Nuevo | Victor Rojas Castillo
3601 | Revision y corrección del modelo | NA | 1 | 4 | 2010-02-05 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
3606 | Crear pantallas de registro de programación | 3596 | 1 | 2 | 2010-02-05 | 50% | Documentando | Antonio Ognio
3607 | Crear pantallas de registro de tiempos | 3596 | 1 | 1 | 2010-02-05 | 0% | Documentando | Antonio Ognio
3608 | Crear pantallas de registro de manifiesto | 3596 | 1 | 2.5 | 2010-02-05 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
3609 | Crear pantalla de registor de bitacora | 3596 | 1 | 1.5 | 2010-02-05 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
3616 | Levantar trunk JJ | NA | 1 | 3 | 2010-02-05 | 0% | Nuevo | Jesus del Carpio
3620 | Reunión con Raul LBC 04 Feb | NA | 1 | 9 | 2010-02-05 | 40% | Trabajando | Victor Rojas Castillo
29 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
3619 | Actualizar cronograma con semana adicional | NA | 2010-02-04 | 2010-02-05 | 80% | Por Revisar | Breno Colom
3623 | Reunión con usuario LBC 05 Feb | NA | 2010-02-05 | 2010-02-05 | 20% | Nuevo | Victor Rojas Castillo
2 | Total
0 | Cerrados
0% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-02-05
Member | Issue | Activity | 2010-02-05 | Total
Edgar Gregorio Pebe Ynoquio |  |  | 0.83 | 0.83
| Documentation #3562: Crear documento de análisis |  | 0.17 | 0.17
|  | Testing | 0.17 | 0.17
| Support #3619: Actualizar cronograma con semana adicional |  | 0.66 | 0.66
|  | Documentation | 0.66 | 0.66
Jesús Del Carpio |  |  | 5 | 5
| Support #3616: Levantar trunk JJ |  | 1 | 1
|  | Development | 1 | 1
| Support #3623: Reunión con usuario LBC 05 Feb |  | 4 | 4
|  | Client Interaction | 4 | 4
Jose Penarrieta |  |  | 6.02 | 6.02
| Documentation #3611: Prepara doc de revisión de problemas Seguridad |  | 0.17 | 0.17
|  | Documentation | 0.17 | 0.17
| Documentation #3612: PReparar revisión de problemas de arga/eficiencia |  | 2.2 | 2.2
|  | Documentation | 2.2 | 2.2
| Documentation #3613: PReparar documentación de revisipón de JS |  | 1 | 1
|  | Documentation | 1 | 1
| Documentation #3614: Preparar revisión de compatibilidad CSS |  | 1.45 | 1.45
|  | Documentation | 1.45 | 1.45
| Documentation #3626: Preparar documento de Analisis tecnico: Problemas de usabilidad |  | 1.2 | 1.2
|  | Documentation | 1.2 | 1.2
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 3 | 3
| Support #3620: Reunión con Raul LBC 04 Feb |  | 3 | 3
|  | Client Interaction | 3 | 3
Total |  |  | 14.85 | 14.85