## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-02-08 | [5 empty] | Tickets Creados |  | 8
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
3440 | Realizar prueba de concepto (Pastie) en Symfony - Aclimatación Ernesto Anaya | NA | 22 | 4 | 2010-01-18 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3462 | Realizar prueba de concepto (Pastie) en Symfony – Aclimatación José Peñarrieta | NA | 18 | 12 | 2010-01-18 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
3483 | Segundo grupo de consultas | 3511 | 15 | 6 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3485 | 3er grupo de consultas | 3511 | 15 | 2 | 2010-01-22 | 0% | Por Trabajar | Ernesto Anaya
3494 | Definir settings de sfDoctrineGuardPlugin | 3492 | 15 | 3 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3495 | Implementar la funcionalidad de Login | 3492 | 15 | 8 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Jose Peñarrieta
3504 | corregir archivo schema.yml (modelo) |  | 15 | 3 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3512 | Crear data estructurada de ejemplo para resolver quieries | NA | 15 | 3 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3516 | Agregar archivo de conf de apache al repo | NA | 12 | 0.5 | 2010-01-26 | 0% | Nuevo | Jesus del Carpio
3529 | Asociar pantallas del sistema actual a procesos encontrados en el análisis | NA | 12 | 1 | 2010-01-26 | 0% | Documentando | Antonio Ognio
3517 | Documentar y crear mantenimiento de Pasajeros | 3523 | 10 | 1 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3518 | Crear mantenimiento de Centros de costos | 3523 | 10 | 3 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3519 | Documentar e implementar mantenimiento de Vehículos | 3523 | 10 | 4 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3520 | Documentar e implementar mantenimiento de empresas | 3523 | 10 | 4 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3540 | Investigar API de formularios en Symfony | 3523 | 10 | 4 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
3541 | Investigar sfValidator | 3523 | 8 | 6 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
3557 | Ordenar los reportes (queries) | NA | 9 | 2 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3591 | Reunión semanal, semana 3 | NA | 6 | 2 | 2010-02-10 | 80% | Nuevo | Breno Colom
3581 | Crear mantenimiento de Ubicaciones | NA | 5 | 2 | 2010-02-10 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3592 | Video conferencia con Francia 02/02 | NA | 5 | 2 | 2010-02-10 | 80% | Nuevo | Breno Colom
3601 | Revision y corrección del modelo | NA | 3 | 4 | 2010-02-10 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
3606 | Crear pantallas de registro de programación | 3596 | 3 | 2 | 2010-02-10 | 50% | Documentando | Antonio Ognio
3607 | Crear pantallas de registro de tiempos | 3596 | 3 | 1 | 2010-02-10 | 0% | Documentando | Antonio Ognio
3608 | Crear pantallas de registro de manifiesto | 3596 | 3 | 2.5 | 2010-02-10 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
3609 | Crear pantalla de registor de bitacora | 3596 | 3 | 1.5 | 2010-02-10 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
3616 | Levantar trunk JJ | NA | 3 | 3 | 2010-02-10 | 0% | Nuevo | Jesus del Carpio
3619 | Actualizar cronograma con semana adicional | NA | 2 | 0.5 | 2010-02-10 | 80% | Por Revisar | Breno Colom
27 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
3612 | PReparar revisión de problemas de arga/eficiencia | 3595 | 2010-02-04 | 2010-02-10 | 100% | Cerrado | Jesus del Carpio
3613 | PReparar documentación de revisipón de JS | 3595 | 2010-02-04 | 2010-02-10 | 100% | Cerrado | Jesus del Carpio
3614 | Preparar revisión de compatibilidad CSS | 3595 | 2010-02-04 | 2010-02-10 | 100% | Cerrado | Jesus del Carpio
3625 | Preparar documento final de análisis técnico | 3595 | 2010-02-05 | 2010-02-10 | 40% | Documentando | Jesus del Carpio
3626 | Preparar documento de Analisis tecnico: Problemas de usabilidad | 3595 | 2010-02-05 | 2010-02-10 | 100% | Cerrado | Jesus del Carpio
3633 | Crear seccion Problemas de codificacion | NA | 2010-02-08 | 2010-02-10 | 80% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
3636 | Reunion con Asist Logistica LBC 08 Feb | NA | 2010-02-08 | 2010-02-10 | 100% | Cerrado | Victor Rojas Castillo
4102 | Explicacion de las nuevas pantallas | 3635 | 2010-02-08 | 2010-02-12 | 50% | Documentando | Ernesto Anaya
8 | Total
5 | Cerrados
62.5% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-02-08
Member | Issue | Activity | 2010-02-08 | Total
Jesús Del Carpio |  |  | 1 | 1
| Documentation #3614: Preparar revisión de compatibilidad CSS |  | 0.2 | 0.2
|  | Documentation | 0.2 | 0.2
| Documentation #3633: Crear sección Prblemas de Codificación |  | 0.8 | 0.8
|  | Documentation | 0.8 | 0.8
Antonio Ognio |  |  | 14.5 | 14.5
| Support #3620: Reunión con Raul LBC 04 Feb |  | 3 | 3
|  | Client Interaction | 3 | 3
| Support #3623: Reunión con usuario LBC 05 Feb |  | 8 | 8
|  | Client Interaction | 8 | 8
| Support #3636: Reunion con Asist Logistica LBC 08 Feb |  | 3.5 | 3.5
|  | Client Interaction | 3.5 | 3.5
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 5.45 | 5.45
| Support #3636: Reunion con Asist Logistica LBC 08 Feb |  | 3.5 | 3.5
|  | Internal Meetings | 3.5 | 3.5
| Documentation #3639: Diagramas de flujos Antes (iquitos - lbc) |  | 0.75 | 0.75
|  | Documentation | 0.75 | 0.75
| Documentation #3640: Diagramas de flujos Despues (iquitos - lbc) |  | 0.75 | 0.75
|  | Documentation | 0.75 | 0.75
| Documentation #4102: explicacion de las nuevas pantallas |  | 0.45 | 0.45
|  | Internal Meetings | 0.45 | 0.45
Total |  |  | 20.95 | 20.95