## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-02-09 | [5 empty] | Tickets Creados |  | 3
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
3483 | Segundo grupo de consultas | 3511 | 16 | 6 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3485 | 3er grupo de consultas | 3511 | 16 | 2 | 2010-01-22 | 0% | Por Trabajar | Ernesto Anaya
3494 | Definir settings de sfDoctrineGuardPlugin | 3492 | 16 | 3 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3495 | Implementar la funcionalidad de Login | 3492 | 16 | 8 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Jose Peñarrieta
3504 | corregir archivo schema.yml (modelo) |  | 16 | 3 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3512 | Crear data estructurada de ejemplo para resolver quieries | NA | 16 | 3 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3516 | Agregar archivo de conf de apache al repo | NA | 13 | 0.5 | 2010-01-26 | 0% | Nuevo | Jesus del Carpio
3529 | Asociar pantallas del sistema actual a procesos encontrados en el análisis | NA | 13 | 1 | 2010-01-26 | 0% | Documentando | Antonio Ognio
3517 | Documentar y crear mantenimiento de Pasajeros | 3523 | 11 | 1 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3518 | Crear mantenimiento de Centros de costos | 3523 | 11 | 3 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3519 | Documentar e implementar mantenimiento de Vehículos | 3523 | 11 | 4 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3520 | Documentar e implementar mantenimiento de empresas | 3523 | 11 | 4 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3557 | Ordenar los reportes (queries) | NA | 10 | 2 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3541 | Investigar sfValidator | 3523 | 9 | 6 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
3591 | Reunión semanal, semana 3 | NA | 7 | 2 | 2010-02-10 | 80% | Nuevo | Breno Colom
3581 | Crear mantenimiento de Ubicaciones | NA | 6 | 2 | 2010-02-10 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3592 | Video conferencia con Francia 02/02 | NA | 6 | 2 | 2010-02-10 | 80% | Nuevo | Breno Colom
3601 | Revision y corrección del modelo | NA | 4 | 4 | 2010-02-10 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
3606 | Crear pantallas de registro de programación | 3596 | 4 | 2 | 2010-02-10 | 50% | Documentando | Antonio Ognio
3607 | Crear pantallas de registro de tiempos | 3596 | 4 | 1 | 2010-02-10 | 0% | Documentando | Antonio Ognio
3608 | Crear pantallas de registro de manifiesto | 3596 | 4 | 2.5 | 2010-02-10 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
3609 | Crear pantalla de registor de bitacora | 3596 | 4 | 1.5 | 2010-02-10 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
3616 | Levantar trunk JJ | NA | 4 | 3 | 2010-02-10 | 0% | Nuevo | Jesus del Carpio
3625 | Preparar documento final de análisis técnico | 3595 | 1 | 4 | 2010-02-10 | 100% | Por Revisar Documentacion | Jesus del Carpio
3633 | Crear seccion Problemas de codificacion | 3595 | 1 | 1 | 2010-02-10 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
4102 | Explicacion de las nuevas pantallas | 3635 | 1 | 1 | 2010-02-12 | 50% | Documentando | Ernesto Anaya
26 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4114 | Elaborar documento de resumen de analisis funcional | 3595 | 2010-02-09 | 2010-02-10 | 100% | Cerrado | Jesus del Carpio
4115 | Elaborar lista de funciones de sistema integral | 3596 | 2010-02-09 | 2010-02-10 | 100% | Por Revisar Documentacion | Jesus del Carpio
2 | Total
1 | Cerrados
50% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-02-09
Member | Issue | Activity | 2010-02-09 | Total
Jesús Del Carpio |  |  | 5.5 | 5.5
| Documentation #3625: Preparar documento final de análisis técnico |  | 5.5 | 5.5
|  | Documentation | 5.5 | 5.5
Antonio Ognio |  |  | 4 | 4
| Documentation #3638: Estimacion de tiempo con identificacion de actividades |  | 2.5 | 2.5
|  | Documentation | 2.5 | 2.5
| Documentation #4114: Elaborar documento de resumen de análisis funcional |  | 1.5 | 1.5
|  | Documentation | 1.5 | 1.5
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 5.2 | 5.2
| Documentation #3638: Estimacion de tiempo con identificacion de actividades |  | 2.7 | 2.7
|  | Documentation | 2.3 | 2.3
|  | Internal Meetings | 0.4 | 0.4
| Documentation #3639: Diagramas de flujos Antes (iquitos - lbc) |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
| Documentation #3640: Diagramas de flujos Despues (iquitos - lbc) |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
| Documentation #4102: explicacion de las nuevas pantallas |  | 0.5 | 0.5
|  | Internal Meetings | 0.5 | 0.5
| Documentation #4115: Elaborar lista de funciones de Sistema Integral |  | 1 | 1
|  | Documentation | 1 | 1
Total |  |  | 14.7 | 14.7