## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-02-10 | [5 empty] | Tickets Creados |  | 3
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
3483 | Segundo grupo de consultas | 3511 | 17 | 6 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3485 | 3er grupo de consultas | 3511 | 17 | 2 | 2010-01-22 | 100% | Por Trabajar | Ernesto Anaya
3494 | Definir settings de sfDoctrineGuardPlugin | 3492 | 17 | 3 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3495 | Implementar la funcionalidad de Login | 3492 | 17 | 8 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Jose Peñarrieta
3512 | Crear data estructurada de ejemplo para resolver quieries | NA | 17 | 3 | 2010-01-22 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3516 | Agregar archivo de conf de apache al repo | NA | 14 | 0.5 | 2010-01-26 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3529 | Asociar pantallas del sistema actual a procesos encontrados en el análisis | NA | 14 | 1 | 2010-01-26 | 0% | Documentando | Antonio Ognio
3517 | Documentar y crear mantenimiento de Pasajeros | 3523 | 12 | 1 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3518 | Crear mantenimiento de Centros de costos | 3523 | 12 | 3 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3519 | Documentar e implementar mantenimiento de Vehículos | 3523 | 12 | 4 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3520 | Documentar e implementar mantenimiento de empresas | 3523 | 12 | 4 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3557 | Ordenar los reportes (queries) | NA | 11 | 2 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
3541 | Investigar sfValidator | 3523 | 10 | 6 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
3591 | Reunión semanal, semana 3 | NA | 8 | 2 | 2010-02-10 | 80% | Nuevo | Breno Colom
3581 | Crear mantenimiento de Ubicaciones | NA | 7 | 2 | 2010-02-10 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
3592 | Video conferencia con Francia 02/02 | NA | 7 | 2 | 2010-02-10 | 80% | Nuevo | Breno Colom
3601 | Revision y corrección del modelo | NA | 5 | 4 | 2010-02-10 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
3606 | Crear pantallas de registro de programación | 3596 | 5 | 2 | 2010-02-10 | 50% | Documentando | Antonio Ognio
3607 | Crear pantallas de registro de tiempos | 3596 | 5 | 1 | 2010-02-10 | 0% | Documentando | Antonio Ognio
3608 | Crear pantallas de registro de manifiesto | 3596 | 5 | 2.5 | 2010-02-10 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
3609 | Crear pantalla de registor de bitacora | 3596 | 5 | 1.5 | 2010-02-10 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
3616 | Levantar trunk JJ | NA | 5 | 3 | 2010-02-10 | 0% | Nuevo | Jesus del Carpio
3625 | Preparar documento final de análisis técnico | 3595 | 2 | 4 | 2010-02-10 | 100% | Por Revisar Documentacion | Jesus del Carpio
3633 | Crear seccion Problemas de codificacion | 3595 | 2 | 1 | 2010-02-10 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
4102 | Explicacion de las nuevas pantallas | 3635 | 2 | 1 | 2010-02-12 | 50% | Documentando | Ernesto Anaya
4115 | Elaborar lista de funciones de sistema integral | 3596 | 1 | 1 | 2010-02-12 | 100% | Por Revisar Documentacion | Jesus del Carpio
26 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
3637 | Documento Final de analisis funcional | 3596 | 2010-02-08 | 2010-02-10 | 100% | Cerrado | Jesus del Carpio
3638 | Estimacion de tiempo con identificacion de actividades | 3596 | 2010-02-08 | 2010-02-10 | 100% | Cerrado | Jesus del Carpio
3639 | Diagramas de flujos antes (Iquitos – lbc) | 3596 | 2010-02-08 | 2010-02-10 | 30% | Documentando | Ernesto Anaya
3640 | Diagramas de flujos despues (Iquitos – lbc) | 3596 | 2010-02-08 | 2010-02-10 | 30% | Documentando | Ernesto Anaya
4108 | Preparar minuta reunion revision semana 03 | NA | 2010-02-09 | 2010-02-12 | 100% | Nuevo | Breno Colom
4116 | Actualizar el modelo de datos | NA | 2010-02-10 | 2010-02-12 | 100% | Por Revisar | Antonio Ogno
4126 | Reunion Miercoles 10 Feb | NA | 2010-02-10 | 2010-02-12 | 80% | Trabajando | Victor Rojas Castillo
7 | Total
2 | Cerrados
28.57% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-02-10
Member | Issue | Activity | 2010-02-10 | Total
Edgar Gregorio Pebe Ynoquio |  |  | 0.83 | 0.83
| Documentation #3637: Documento final de analisis funcional |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
| Support #4108: Prepara minuta reunión revisión semana 03 |  | 0.33 | 0.33
|  | Documentation | 0.33 | 0.33
Antonio Ognio |  |  | 0.5 | 0.5
| Documentation #3608: Crear pantallas de registro de manifiesto |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
Jose Penarrieta |  |  | 0.5 | 0.5
| Support #3516: Agregar archivo de conf de apache al repo |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
Total |  |  | 1.83 | 1.83