## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-02-11 | [5 empty] | Tickets Creados |  | 1
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
3541 | Investigar sfValidator | 3523 | 11 | 6 | 2010-01-29 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
3591 | Reunión semanal, semana 3 | NA | 9 | 2 | 2010-02-10 | 80% | Nuevo | Breno Colom
3592 | Video conferencia con Francia 02/02 | NA | 8 | 2 | 2010-02-10 | 80% | Nuevo | Breno Colom
3601 | Revision y corrección del modelo | NA | 6 | 4 | 2010-02-10 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
3616 | Levantar trunk JJ | NA | 6 | 3 | 2010-02-10 | 0% | Nuevo | Jesus del Carpio
4102 | Explicacion de las nuevas pantallas | 3635 | 3 | 1 | 2010-02-12 | 50% | Documentando | Ernesto Anaya
4115 | Elaborar lista de funciones de sistema integral | 3596 | 2 | 1 | 2010-02-12 | 100% | Por Revisar Documentacion | Jesus del Carpio
3639 | Diagramas de flujos antes (Iquitos – lbc) | 3596 | 1 | 2 | 2010-02-12 | 50% | Documentando | Ernesto Anaya
3640 | Diagramas de flujos despues (Iquitos – lbc) | 3596 | 1 | 2 | 2010-02-12 | 50% | Documentando | Ernesto Anaya
4108 | Preparar minuta reunion revision semana 03 | NA | 1 | 0.5 | 2010-02-12 | 100% | Por Revisar | Breno Colom
4116 | Actualizar el modelo de datos | NA | 1 | 1.5 | 2010-02-12 | 100% | Por Revisar | Antonio Ogno
4126 | Reunion Miercoles 10 Feb | NA | 1 | 9 | 2010-02-12 | 80% | Trabajando | Victor Rojas Castillo
12 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4127 | Mejorar diagrama de flujos | NA | 2010-02-11 | 2010-02-12 | 100% | Cerrado | Antonio Ognio
1 | Total
1 | Cerrados
100% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-02-11
Member | Issue | Activity | 2010-02-11 | Total
Jesús Del Carpio |  |  | 4.5 | 4.5
| Support #4126: Reunión Miércoles 10/Feb |  | 3 | 3
|  | Client Interaction | 3 | 3
| Documentation #4127: Mejorar diagramas de flujo |  | 1.5 | 1.5
|  | Documentation | 1.5 | 1.5
Breno Colom |  |  | 3 | 3
| Support #4126: Reunión Miércoles 10/Feb |  | 3 | 3
|  | Client Interaction | 3 | 3
Antonio Ognio |  |  | 4 | 4
| Support #4126: Reunión Miércoles 10/Feb |  | 3 | 3
|  | Client Interaction | 3 | 3
| Documentation #3607: Crear pantallas de registro de tiempos |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
| Documentation #3609: Crear pantalla de registor de bitacora |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 5.1 | 5.1
| Documentation #3541: Investigar sfValidator* |  | 0.85 | 0.85
|  | Documentation | 0.85 | 0.85
| Documentation #4102: explicacion de las nuevas pantallas |  | 0.25 | 0.25
|  | Internal Meetings | 0.25 | 0.25
| Design #4129: Crear dashboard para entregable del lunes |  | 4 | 4
|  | Development | 4 | 4
Total |  |  | 16.6 | 16.6