## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-02-12 | [5 empty] | Tickets Creados |  | 6
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
3592 | Video conferencia con Francia 02/02 | NA | 9 | 2 | 2010-02-10 | 80% | Nuevo | Breno Colom
3601 | Revision y corrección del modelo | NA | 7 | 4 | 2010-02-10 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
4108 | Preparar minuta reunion revision semana 03 | NA | 2 | 0.5 | 2010-02-12 | 100% | Nuevo | Breno Colom
4116 | Actualizar el modelo de datos | NA | 2 | 1.5 | 2010-02-12 | 100% | Por Revisar | Antonio Ogno
4126 | Reunion Miercoles 10 Feb | NA | 2 | 9 | 2010-02-12 | 80% | Nuevo | Victor Rojas Castillo
5 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4136 | Hacer mockup para Programación de viajes | 4120 | 2010-02-12 | 2010-02-12 | 100% | Revisando | Jesus del Carpio
4138 | Retirar del repo SVN las carpetas que se generan localmente como log, cache, etc | NA | 2010-02-12 | 2010-02-12 | 100% | Cerrado | Jesus del Carpio
4139 | Correcciones a diagrama de flujo entregado | NA | 2010-02-12 | 2010-02-12 | 100% | Cerrado | Edgar Pebe
4140 | Hacer mockup para Radio-Operador | 4120 | 2010-02-12 | 2010-02-12 | 100% | Nuevo | Rolando Murillo
4141 | Descargar instaladores de Apache, MySQL y PHP para Windows | NA | 2010-02-12 | 2010-02-12 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
4142 | Hacer mockup para Vuelo programado | 4120 | 2010-02-12 | 2010-02-12 | 60% | Trabajando | Rolando Murillo
6 | Total
2 | Cerrados
33.33% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-02-12
Member | Issue | Activity | 2010-02-12 | Total
Edgar Gregorio Pebe Ynoquio |  |  | 0.25 | 0.25
| Bug #4139: Correcciones a diagrama de flujo entregado |  | 0.25 | 0.25
|  | Testing | 0.25 | 0.25
Jesús Del Carpio |  |  | 0.5 | 0.5
| Bug #4139: Correcciones a diagrama de flujo entregado |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
Antonio Ognio |  |  | 4 | 4
| Support #4141: Descargar instaladores de Apache, MySQL y PHP para Windows |  | 4 | 4
|  | Sysadmining | 4 | 4
Rolando Murillo |  |  | 5 | 5
| Design #4136: Hacer mockup para Programación de viajes |  | 4 | 4
|  | Design | 4 | 4
| Design #4140: Hacer mockup para Radio-Operador |  | 1 | 1
|  | Design | 1 | 1
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 6.25 | 6.25
| Support #3616: Levantar trunk JJ |  | 0.25 | 0.25
|  | Internal Meetings | 0.25 | 0.25
| Design #4129: Crear dashboard para entregable del lunes |  | 2 | 2
|  | Development | 2 | 2
| Feature #4138: Retirar del repo SVN las carpetas que se generan localmente como log, cache, etc |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
| Feature #4152: Programar controles (JS) de GUI de Programación de Vuelos |  | 3.5 | 3.5
|  | Development | 3.5 | 3.5
Total |  |  | 16 | 16