## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-02-15 | [5 empty] | Tickets Creados |  | 9
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
3601 | Revision y corrección del modelo | NA | 11 | 4 | 2010-02-10 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
4108 | Preparar minuta reunion revision semana 03 | NA | 5 | 0.5 | 2010-02-12 | 100% | Nuevo | Breno Colom
4116 | Actualizar el modelo de datos | NA | 5 | 1.5 | 2010-02-12 | 100% | Por Revisar | Antonio Ogno
4136 | Hacer mockup para Programación de viajes | 4120 | 3 | 4 | 2010-02-12 | 100% | Nuevo | Rolando Murillo
4140 | Hacer mockup para Radio-Operador | 4120 | 3 | 1 | 2010-02-12 | 100% | Nuevo | Rolando Murillo
4141 | Descargar instaladores de Apache, MySQL y PHP para Windows | NA | 3 | 4 | 2010-02-12 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
4142 | Hacer mockup para Vuelo programado | 4120 | 3 | 1.5 | 2010-02-12 | 60% | Trabajando | Rolando Murillo
7 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4150 | Instalacion de primera version del codigo de Perenco | NA | 2010-02-15 | 2010-02-19 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4153 | Identificar que minutas faltan | NA | 2010-02-15 | 2010-02-19 | 100% | Por Revisar | Victor Rojas Castillo
4162 | Horas de reunion semanal | NA | 2010-02-15 | 2010-02-19 | 0% | Trabajando | Breno Colom
3 | Total
0 | Cerrados
0% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-02-15
Member | Issue | Activity | 2010-02-15 | Total
Jesús Del Carpio |  |  | 3 | 3
| Support #4162: Horas de reunión semanal |  | 3 | 3
|  | Client Interaction | 3 | 3
Jose Penarrieta |  |  | 0.25 | 0.25
| Documentation #3601: Revision y corrección del modelo |  | 0.25 | 0.25
|  | Testing | 0.25 | 0.25
Victor Rojas Castillo |  |  | 0.15 | 0.15
| Support #4153: Identifiicar que minutas faltan |  | 0.15 | 0.15
|  | Documentation | 0.15 | 0.15
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 4 | 4
| Documentation #3601: Revision y corrección del modelo |  | 4 | 4
|  | Documentation | 4 | 4
Total |  |  | 7.4 | 7.4