## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-02-16 | [5 empty] | Tickets Creados |  | 8
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4108 | Preparar minuta reunion revision semana 03 | NA | 6 | 0.5 | 2010-02-12 | 100% | Nuevo | Breno Colom
4136 | Hacer mockup para Programación de viajes | 4120 | 4 | 4 | 2010-02-12 | 100% | Nuevo | Rolando Murillo
4140 | Hacer mockup para Radio-Operador | 4120 | 4 | 1 | 2010-02-12 | 100% | Nuevo | Rolando Murillo
4142 | Hacer mockup para Vuelo programado | 4120 | 4 | 1.5 | 2010-02-12 | 60% | Trabajando | Rolando Murillo
4150 | Instalacion de primera version del codigo de Perenco | NA | 1 | 3 | 2010-02-19 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4153 | Identificar que minutas faltan | NA | 1 | 0.5 | 2010-02-19 | 100% | Por Revisar | Victor Rojas Castillo
4162 | Horas de reunion semanal | NA | 1 | 6 | 2010-02-19 | 0% | Trabajando | Breno Colom
7 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4160 | Actualizar diagrama de proceso | NA | 2010-02-15 | 2010-02-19 | 100% | Cerrado | Victor Rojas Castillo
4161 | Hacer Minuta de reunion 15/Feb | NA | 2010-02-15 | 2010-02-19 | 0% | Nuevo | Breno Colom
4163 | Instalacion de adm de usuarios en Perenco | NA | 2010-02-15 | 2010-02-19 | 0% | Nuevo | Breno Colom
4164 | Definir listado de funcionalidades a crear | NA | 2010-02-15 | 2010-02-19 | 100% | Cerrado | Jesus del Carpio
4165 | Definir Milestones | NA | 2010-02-15 | 2010-02-19 | 0% | Nuevo
4167 | Documentar registro de vuelo | NA | 2010-02-16 | 2010-02-19 | 100% | Revisando Documentacion | Jesus del Carpio
4170 | Documentar funcionalidad: Dashboard | 4176 | 2010-02-16 | 2010-02-19 | 100% | Cerrado | Jesus del Carpio
4171 | Documentar funcionalidad: Registro de tiempos (Radio Operador) | 4176 | 2010-02-16 | 2010-02-19 | 80% | Revisando Documentacion | Jesus del Carpio
4172 | Documentar funcionalidad: Registro de manifiestos | 4176 | 2010-02-16 | 2010-02-19 | 100% | Por Revisar Documentacion | Jesus del Carpio
9 | Total
3 | Cerrados
33.33% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-02-16
Member | Issue | Activity | 2010-02-16 | Total
Antonio Ognio |  |  | 0.83 | 0.83
| Support #4164: Definir listado de funcionalidades a crear |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
| Documentation #4173: Documentar funcionalidad: Registro de consumo de combustible |  | 0.33 | 0.33
|  | Documentation | 0.33 | 0.33
Jose Penarrieta |  |  | 2.5 | 2.5
| Documentation #3601: Revision y corrección del modelo |  | 2.5 | 2.5
|  | Documentation | 2 | 2
|  | Testing | 0.5 | 0.5
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 4.1 | 4.1
| Feature #4152: Programar controles (JS) de GUI de Programación de Vuelos |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
| Documentation #4170: Documentar funcionalidad: Dashboard |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
| Documentation #4171: Documentar funcionalidad: Registro de tiempos (Radio Operador) |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
| Documentation #4172: Documentar funcionalidad: Registro de manifiestos |  | 0.6 | 0.6
|  | Documentation | 0.6 | 0.6
| Feature #4178: Implementar facilidades de tipeo de horas en pantalla de radio operador |  | 2 | 2
|  | Development | 2 | 2
Total |  |  | 7.43 | 7.43