## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-02-17 | [5 empty] | Tickets Creados |  | 0
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4136 | Hacer mockup para Programación de viajes | 4120 | 5 | 4 | 2010-02-12 | 100% | Nuevo | Rolando Murillo
4140 | Hacer mockup para Radio-Operador | 4120 | 5 | 1 | 2010-02-12 | 100% | Nuevo | Rolando Murillo
4142 | Hacer mockup para Vuelo programado | 4120 | 5 | 1.5 | 2010-02-12 | 60% | Trabajando | Rolando Murillo
4161 | Hacer Minuta de reunion 15/Feb | NA | 1 | 1 | 2010-02-19 | 0% | Nuevo | Breno Colom
4163 | Instalacion de adm de usuarios en Perenco | NA | 1 | 12 | 2010-02-19 | 0% | Nuevo | Breno Colom
4165 | Definir Milestones | NA | 1 |  | 2010-02-19 | 0% | Nuevo | Jesus del Carpio
6 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4173 | Documentar funcionalidad: Registro de consumoo de combustible | 4176 | 2010-02-16 | 2010-02-19 | 100% | Cerrado | Ernesto Anaya
4174 | Documentar funcionalidad: Edicion de Tareo | 4176 | 2010-02-16 | 2010-02-19 | 100% | Cerrado | Ernesto Anaya
4175 | Documentar funcionalidad: Indisponibilidad de vehiculos | 4176 | 2010-02-16 | 2010-02-19 | 0% | Documentando | Antonio Ognio
3 | Total
2 | Cerrados
66.67% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-02-17
Member | Issue | Activity | 2010-02-17 | Total
Antonio Ognio |  |  | 1.5 | 1.5
| Documentation #4167: Documentar registro de vuelos |  | 0.25 | 0.25
|  | Documentation | 0.25 | 0.25
| Documentation #4171: Documentar funcionalidad: Registro de tiempos (Radio Operador) |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
| Documentation #4173: Documentar funcionalidad: Registro de consumo de combustible |  | 0.25 | 0.25
|  | Documentation | 0.25 | 0.25
| Documentation #4174: Documentar funcionalidad: Edición de Tareo |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
Victor Rojas Castillo |  |  | 0.16 | 0.16
| Documentation #4160: Actualizar diagrma de proceso |  | 0.16 | 0.16
|  | Testing | 0.16 | 0.16
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 4.1 | 4.1
| Documentation #4167: Documentar registro de vuelos |  | 1 | 1
|  | Documentation | 1 | 1
| Documentation #4171: Documentar funcionalidad: Registro de tiempos (Radio Operador) |  | 0.75 | 0.75
|  | Documentation | 0.75 | 0.75
| Documentation #4172: Documentar funcionalidad: Registro de manifiestos |  | 2.35 | 2.35
|  | Documentation | 2.35 | 2.35
Total |  |  | 5.76 | 5.76