## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-02-18 | [5 empty] | Tickets Creados |  | 0
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4161 | Hacer Minuta de reunion 15/Feb | NA | 2 | 1 | 2010-02-19 | 0% | Nuevo | Breno Colom
4163 | Instalacion de adm de usuarios en Perenco | NA | 2 | 12 | 2010-02-19 | 0% | Nuevo | Breno Colom
4165 | Definir Milestones | NA | 2 | 1 | 2010-02-19 | 0% | Nuevo | Jesus del Carpio
4174 | Documentar funcionalidad: Edicion de Tareo | 4176 | 1 | 0.5 | 2010-02-19 | 100% | Por Revisar Documentacion | Jose Peñarrieta
4 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4178 | Implementar facilidades de tipeo de horas en pantalla de radio operador | NA | 2010-02-16 | 2010-02-19 | 100% | Nuevo | Ernesto Anaya
4184 | Actualizar diagrama de flujo | NA | 2010-02-18 | 2010-02-19 | 100% | Cerrado | Victor Rojas Castillo
4190 | Documentar funcionalidad: Generar Tareo | 4176 |  | 2010-02-19 | 100% | Por Revisar Documentacion | Jose Peñarrieta
3 | Total
1 | Cerrados
33.33% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-02-18
Member | Issue | Activity | 2010-02-18 | Total
Breno Colom |  |  | 3 | 3
| Support #4162: Horas de reunión semanal |  | 3 | 3
|  | Client Interaction | 3 | 3
Antonio Ognio |  |  | 8.66 | 8.66
| Support #4150: Instalación de primera versión del código en Perenco |  | 7 | 7
|  | Sysadmining | 7 | 7
| Documentation #4175: Documentar funcionalidad: Indisponibilidad de vehículos |  | 0.25 | 0.25
|  | Documentation | 0.25 | 0.25
| Documentation #4190: Documentar funcionalidad: Generar tareo |  | 0.66 | 0.66
|  | Internal Meetings | 0.66 | 0.66
| Feature #4193: Implementación de "Registro de consumo de combustible" - Iteración 1 |  | 0.75 | 0.75
|  | Development | 0.75 | 0.75
Jose Penarrieta |  |  | 5.14 | 5.14
| Documentation #4175: Documentar funcionalidad: Indisponibilidad de vehículos |  | 0.15 | 0.15
|  | Documentation | 0.15 | 0.15
| Documentation #4167: Documentar funcionalidad: Registro de vuelos |  | 1.8 | 1.8
|  | Documentation | 1.8 | 1.8
| Documentation #4171: Documentar funcionalidad: Registro de tiempos (Radio Operador) |  | 0.25 | 0.25
|  | Testing | 0.25 | 0.25
| Documentation #4172: Documentar funcionalidad: Registro de manifiestos |  | 0.36 | 0.36
|  | Documentation | 0.36 | 0.36
| Documentation #4173: Documentar funcionalidad: Registro de consumo de combustible |  | 0.25 | 0.25
|  | Documentation | 0.25 | 0.25
| Documentation #4174: Documentar funcionalidad: Edición de Tareo |  | 0.33 | 0.33
|  | Documentation | 0.33 | 0.33
| Bug #4187: Implementar indisponibilidad de vehiculos |  | 2 | 2
|  | Development | 2 | 2
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 4.26 | 4.26
| Documentation #4190: Documentar funcionalidad: Generar tareo |  | 1.86 | 1.86
|  | Documentation | 1.2 | 1.2
|  | Internal Meetings | 0.66 | 0.66
| Documentation #4167: Documentar funcionalidad: Registro de vuelos |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
| Documentation #4172: Documentar funcionalidad: Registro de manifiestos |  | 0.3 | 0.3
|  | Documentation | 0.3 | 0.3
| Documentation #4174: Documentar funcionalidad: Edición de Tareo |  | 1.6 | 1.6
|  | Documentation | 1.6 | 1.6
Total |  |  | 21.06 | 21.06