## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-02-19 | [5 empty] | Tickets Creados | 1
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4161 | Hacer Minuta de reunion 15/Feb | NA | 3 | 1 | 2010-02-19 | 0% | Nuevo | Breno Colom
4163 | Instalacion de adm de usuarios en Perenco | NA | 3 | 12 | 2010-02-19 | 0% | Nuevo | Breno Colom
4178 | Implementar facilidades de tipeo de horas en pantalla de radio operador | NA | 1 | 2 | 2010-02-19 | 100% | Nuevo | Ernesto Anaya
3 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4193 | Implementar de “Registro de consumos de combustible” - Iteracion 1 | NA | 2010-02-18 | 2010-02-19 | 80% | Nuevo | Antonio Ognio
1 | Total
0 | Cerrados
0% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-02-19
Member | Issue | Activity | 2010-02-19 | Total
Jesús Del Carpio |  |  | 0.3 | 0.3
| Documentation #4184: Actualizar diagrama de flujo |  | 0.3 | 0.3
|  | Documentation | 0.3 | 0.3
Antonio Ognio |  |  | 5 | 5
| Feature #4193: Implementación de "Registro de consumo de combustible" - Iteración 1 |  | 5 | 5
|  | Development | 5 | 5
Jose Penarrieta |  |  | 4.25 | 4.25
| Documentation #4174: Documentar funcionalidad: Edición de Tareo |  | 0.15 | 0.15
|  | Documentation | 0.15 | 0.15
| Bug #4187: Implementar indisponibilidad de vehiculos |  | 4 | 4
|  | Development | 4 | 4
| Documentation #4190: Documentar funcionalidad: Generar tareo |  | 0.1 | 0.1
|  | Documentation | 0.1 | 0.1
Victor Rojas Castillo |  |  | 0.66 | 0.66
| Documentation #4184: Actualizar diagrama de flujo |  | 0.16 | 0.16
|  | Testing | 0.16 | 0.16
| Support #4165: Definir Milestones |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 5 | 5
| Bug #4188: Implementar edicion de tareo |  | 5 | 5
|  | Development | 5 | 5
Total |  |  | 15.21 | 15.21