## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-02-22 | [5 empty] | Tickets Creados | 4
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4161 | Hacer Minuta de reunion 15/Feb | NA | 6 | 1 | 2010-02-19 | 0% | Nuevo | Breno Colom
4163 | Instalacion de adm de usuarios en Perenco | NA | 6 | 12 | 2010-02-19 | 0% | Nuevo | Breno Colom
4178 | Implementar facilidades de tipeo de horas en pantalla de radio operador | NA | 4 | 2 | 2010-02-19 | 100% | Nuevo | Ernesto Anaya
4193 | Implementar de “Registro de consumos de combustible” - Iteracion 1 | 4202 | 3 | 3 | 2010-02-19 | 80% | Nuevo | Antonio Ognio
4 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4187 | Implementar indisponibilidad de vehiculos | 4202 | 2010-02-18 | 2010-02-22 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4188 | Implementar edicion de tareo | 4202 | 2010-02-18 | 2010-02-22 | 70% | Trabajando | Ernesto Anaya
4197 | Registro de consumo de combustible: Formulario para consumo de combustible de un vehículo en una fecha | NA | 2010-02-19 | 2010-02-22 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4203 | Minutas 4 y 5 | NA | 2010-02-22 | 2010-02-22 | 100% | Por Revisar Documentacion | Breno Colom
4 | Total
0 | Cerrados
0% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-02-22
Member | Issue | Activity | 2010-02-22 | Total
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 5.5 | 5.5
| Feature #4178: Implementar facilidades de tipeo de horas en pantalla de radio operador |  | 2.5 | 2.5
|  | Development | 2.5 | 2.5
| Bug #4188: Implementar edicion de tareo |  | 3 | 3
|  | Development | 3 | 3
Total |  |  | 5.5 | 5.5