## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-02-24 | [5 empty] | Tickets Creados | 4
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4161 | Hacer Minuta de reunion 15/Feb | NA | 8 | 1 | 2010-02-19 | 0% | Nuevo | Breno Colom
4163 | Instalacion de adm de usuarios en Perenco | NA | 8 | 12 | 2010-02-19 | 0% | Nuevo | Breno Colom
4178 | Implementar facilidades de tipeo de horas en pantalla de radio operador | NA | 6 | 2 | 2010-02-19 | 100% | Por Revisar | Ernesto Anaya
4193 | Implementar de “Registro de consumos de combustible” - Iteracion 1 | 4202 | 5 | 3 | 2010-02-19 | 80% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
4187 | Implementar indisponibilidad de vehiculos | 4202 | 2 | 6 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4188 | Implementar edicion de tareo | 4202 | 2 | 6 | 2010-02-24 | 70% | Trabajando | Ernesto Anaya
4197 | Registro de consumo de combustible: Formulario para consumo de combustible de un vehículo en una fecha | NA | 2 | 1 | 2010-02-24 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4203 | Minutas 4 y 5 | NA | 2 | 1 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar Documentacion | Breno Colom
4199 | Flujo de Pantallas: Registro de Vuelos | 4202 | 1 |  | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4200 | Flujo de Pantallas: Edicion de Vuelos | 4202 | 1 |  | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4205 | Documentar mapa de URLs | NA | 1 |  | 2010-02-24 | 70% | Por Revisar Documentacion | Jesus del Carpio
4207 | Escribir version inicial de estándares de programación | NA | 1 |  | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar Documentacion | Jesus del Carpio
12 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4201 | Flujo de Pantallas: Registro de Tiempos | 4202 | 2010-02-22 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar | Jesús del Carpio
4206 | Documentar funcionalidad: Cerrar Programación de Vuelo | 4176 | 2010-02-23 | 2010-02-24 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4212 | Flujo de Pantallas: Manifiestos | 4202 | 2010-02-24 | 2010-02-24 | 50% | Trabajando | Antonio Ognio
4217 | Corregir la especificación de 'Manifiestos' | NA | 2010-02-24 | 2010-02-24 | 70% | Por Trabajar | Antonio Ognio
4218 | Corregir la especificación de 'Registros de Torre de Control' | NA | 2010-02-24 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
5 | Total
0 | Cerrados
0% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-02-24
Member | Issue | Activity | 2010-02-24 | Total
Antonio Ognio |  |  | 1 | 1
| Bug #4212: Flujo de Pantallas: Manifiestos |  | 1 | 1
|  | Development | 1 | 1
Jose Penarrieta |  |  | 2 | 2
| Bug #4208: Renombrar y fusionar módulos actualmente existentes |  | 2 | 2
|  | Development | 2 | 2
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 3.75 | 3.75
| Bug #4212: Flujo de Pantallas: Manifiestos |  | 0.4 | 0.4
|  | Development | 0.4 | 0.4
| Feature #4193: Implementación de "Registro de consumo de combustible" - Iteración 1 |  | 0.3 | 0.3
|  | Development | 0.3 | 0.3
| Bug #4199: Flujo de Pantallas: Registro de Vuelos |  | 0.25 | 0.25
|  | Development | 0.25 | 0.25
| Bug #4200: Flujo de Pantallas: Edición de Vuelos |  | 0.85 | 0.85
|  | Development | 0.85 | 0.85
| Bug #4201: Flujo de Pantallas: Registro de Tiempos |  | 0.2 | 0.2
|  | Development | 0.2 | 0.2
| Bug con Doc #4218: Corregir la especificación de 'Registros de Torre de Control' |  | 1.75 | 1.75
|  | Development | 1.5 | 1.5
|  | Documentation | 0.25 | 0.25
Total |  |  | 6.75 | 6.75