## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-02-25 | [5 empty] | Tickets Creados | 3
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4161 | Hacer Minuta de reunion 15/Feb | NA | 9 | 1 | 2010-02-19 | 0% | Nuevo | Breno Colom
4163 | Instalacion de adm de usuarios en Perenco | NA | 9 | 12 | 2010-02-19 | 0% | Nuevo | Breno Colom
4178 | Implementar facilidades de tipeo de horas en pantalla de radio operador | NA | 7 | 2 | 2010-02-19 | 100% | Por Revisar | Ernesto Anaya
4193 | Implementar de “Registro de consumos de combustible” - Iteracion 1 | 4202 | 6 | 3 | 2010-02-19 | 80% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
4187 | Implementar indisponibilidad de vehiculos | 4202 | 3 | 6 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4188 | Implementar edicion de tareo | 4202 | 3 | 6 | 2010-02-24 | 70% | Trabajando | Ernesto Anaya
4197 | Registro de consumo de combustible: Formulario para consumo de combustible de un vehículo en una fecha | NA | 3 | 1 | 2010-02-24 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4203 | Minutas 4 y 5 | NA | 3 | 1 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar Documentacion | Breno Colom
4199 | Flujo de Pantallas: Registro de Vuelos | 4202 | 2 | 3 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4200 | Flujo de Pantallas: Edicion de Vuelos | 4202 | 2 | 2 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4205 | Documentar mapa de URLs | NA | 2 | 0.5 | 2010-02-24 | 70% | Por Revisar Documentacion | Jesus del Carpio
4207 | Escribir version inicial de estándares de programación | NA | 2 | 0.25 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar Documentacion | Jesus del Carpio
4201 | Flujo de Pantallas: Registro de Tiempos | 4202 | 1 | 2 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar | Jesús del Carpio
4206 | Documentar funcionalidad: Cerrar Programación de Vuelo | 4176 | 1 | 2 | 2010-02-24 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4212 | Flujo de Pantallas: Manifiestos | 4202 | 1 | 3 | 2010-02-24 | 50% | Trabajando | Antonio Ognio
4217 | Corregir la especificación de 'Manifiestos' | NA | 1 | 2 | 2010-02-24 | 70% | Por Trabajar | Antonio Ognio
4218 | Corregir la especificación de 'Registros de Torre de Control' | NA | 1 | 2 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
17 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4208 | Renombrar y fusionar módulos actualmente existentes | NA | 2010-02-23 | 2010-02-26 | 100% | Por Revisar | Jesús del Carpio
4219 | Ayudar a Victor con instalacion de Perenco | NA | 2010-02-24 | 2010-02-26 | 100% | Cerrado | Victor Rojas Castillo
2 | Total
1 | Cerrados
50% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-02-25
Member | Issue | Activity | 2010-02-25 | Total
Antonio Ognio |  |  | 1.7 | 1.7
| Bug #4212: Flujo de Pantallas: Manifiestos |  | 1.5 | 1.5
|  | Development | 1.5 | 1.5
| Feature #4223: Breadcrumbs |  | 0.2 | 0.2
|  | Documentation | 0.2 | 0.2
Jose Penarrieta |  |  | 2.2 | 2.2
| Bug con Doc #4217: Corregir la especificación de 'Manifiestos' |  | 1.7 | 1.7
|  | Development | 1.7 | 1.7
| Feature #4224: Definir menu principal |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
Victor Rojas Castillo |  |  | 0.16 | 0.16
| Support #4219: Ayudar a Victor con instalacion de Perenco |  | 0.16 | 0.16
|  | Testing | 0.16 | 0.16
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 6.15 | 6.15
| Feature #4223: Breadcrumbs |  | 4.4 | 4.4
|  | Development | 3 | 3
|  | Documentation | 1.4 | 1.4
| Support #4219: Ayudar a Victor con instalacion de Perenco |  | 1 | 1
|  | Sysadmining | 1 | 1
| Bug #4222: Corregir Error: Despues de limpiar cache, en el primer acceso salen unos warnings PHP |  | 0.75 | 0.75
|  | Research | 0.75 | 0.75
Total |  |  | 10.21 | 10.21