## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-03-01 | [5 empty] | Tickets Creados | 3
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4161 | Hacer Minuta de reunion 15/Feb | NA | 13 | 1 | 2010-02-19 | 0% | Nuevo | Breno Colom
4163 | Instalacion de adm de usuarios en Perenco | NA | 13 | 12 | 2010-02-19 | 0% | Nuevo | Breno Colom
4178 | Implementar facilidades de tipeo de horas en pantalla de radio operador | NA | 11 | 2 | 2010-02-19 | 100% | Por Revisar | Ernesto Anaya
4193 | Implementar de “Registro de consumos de combustible” - Iteracion 1 | 4202 | 10 | 3 | 2010-02-19 | 80% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
4188 | Implementar edicion de tareo | 4202 | 7 | 6 | 2010-02-24 | 70% | Trabajando | Ernesto Anaya
4197 | Registro de consumo de combustible: Formulario para consumo de combustible de un vehículo en una fecha | NA | 7 | 1 | 2010-02-24 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4203 | Minutas 4 y 5 | NA | 7 | 1 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar Documentacion | Breno Colom
4199 | Flujo de Pantallas: Registro de Vuelos | 4202 | 6 | 3 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4200 | Flujo de Pantallas: Edicion de Vuelos | 4202 | 6 | 2 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4205 | Documentar mapa de URLs | NA | 6 | 0.5 | 2010-02-24 | 70% | Por Revisar Documentacion | Jesus del Carpio
4207 | Escribir version inicial de estándares de programación | NA | 6 | 0.25 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar Documentacion | Jesus del Carpio
4201 | Flujo de Pantallas: Registro de Tiempos | 4202 | 5 | 2 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar | Jesús del Carpio
4206 | Documentar funcionalidad: Cerrar Programación de Vuelo | 4176 | 5 | 2 | 2010-02-24 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4212 | Flujo de Pantallas: Manifiestos | 4202 | 5 | 3 | 2010-02-24 | 50% | Trabajando | Antonio Ognio
4217 | Corregir la especificación de 'Manifiestos' | NA | 5 | 2 | 2010-02-24 | 70% | Por Trabajar | Antonio Ognio
4218 | Corregir la especificación de 'Registros de Torre de Control' | NA | 5 | 2 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
4222 | Corregir Error: Despues de limpiar cache, en el primer acceso salen unos warnings PHP | NA | 3 | 1 | 2010-02-26 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
17 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4224 | Definir menu principal | NA | 2010-02-25 | 2010-03-04 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4225 | Corregir layouts que se rompen en IE | NA | 2010-02-26 | 2010-03-04 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
4227 | Reunión Semanal 06 | NA | 2010-02-26 | 2010-02-26 | 80% | Nuevo | Antonio Ognio
3 | Total
0 | Cerrados
0% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-03-01
Member | Issue | Activity | 2010-03-01 | Total
Jesús Del Carpio |  |  | 3 | 3
| Support #4227: Reunión Semanal 06 |  | 3 | 3
|  | Internal Meetings | 3 | 3
Jose Penarrieta |  |  | 4 | 4
| Bug #4229: Formset para RadioOperador |  | 4 | 4
|  | Development | 4 | 4
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 4.5 | 4.5
| Bug #4228: Implementar funcionalidad: Registro de vuelos |  | 4.5 | 4.5
|  | Development | 4.5 | 4.5
Total |  |  | 11.5 | 11.5