## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-03-02 | [5 empty] | Tickets Creados | 13
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4178 | Implementar facilidades de tipeo de horas en pantalla de radio operador | NA | 12 | 2 | 2010-02-19 | 100% | Por Revisar | Ernesto Anaya
4193 | Implementar de “Registro de consumos de combustible” - Iteracion 1 | 4202 | 11 | 3 | 2010-02-19 | 80% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
4188 | Implementar edicion de tareo | 4202 | 8 | 6 | 2010-02-24 | 70% | Trabajando | Ernesto Anaya
4197 | Registro de consumo de combustible: Formulario para consumo de combustible de un vehículo en una fecha | NA | 8 | 1 | 2010-02-24 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4203 | Minutas 4 y 5 | NA | 8 | 1 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar Documentacion | Breno Colom
4199 | Flujo de Pantallas: Registro de Vuelos | 4202 | 7 | 3 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4200 | Flujo de Pantallas: Edicion de Vuelos | 4202 | 7 | 2 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4205 | Documentar mapa de URLs | NA | 7 | 0.5 | 2010-02-24 | 70% | Por Revisar Documentacion | Jesus del Carpio
4207 | Escribir version inicial de estándares de programación | NA | 7 | 0.25 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar Documentacion | Jesus del Carpio
4201 | Flujo de Pantallas: Registro de Tiempos | 4202 | 6 | 2 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar | Jesús del Carpio
4206 | Documentar funcionalidad: Cerrar Programación de Vuelo | 4176 | 6 | 2 | 2010-02-24 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4212 | Flujo de Pantallas: Manifiestos | 4202 | 6 | 3 | 2010-02-24 | 50% | Trabajando | Antonio Ognio
4217 | Corregir la especificación de 'Manifiestos' | NA | 6 | 2 | 2010-02-24 | 70% | Por Trabajar | Antonio Ognio
4218 | Corregir la especificación de 'Registros de Torre de Control' | NA | 6 | 2 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
4222 | Corregir Error: Despues de limpiar cache, en el primer acceso salen unos warnings PHP | NA | 4 | 1 | 2010-02-26 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
4224 | Definir menu principal | NA | 1 | 2 | 2010-03-04 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4225 | Corregir layouts que se rompen en IE | NA | 1 | 1 | 2010-03-04 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
4227 | Reunión Semanal 06 | NA | 1 | 8 | 2010-02-26 | 80% | Nuevo | Antonio Ognio
18 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4231 | Observaciones después del demo de 1ero de Marzo | NA | 2010-03-02 | 2010-03-03 | 50% | Nuevo | Antonio Ognio
4232 | Segundo grupo de observaciones del 1ro de Marzo | NA | 2010-03-02 | 2010-03-03 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
4233 | Tercer grupo de observaciones y cambios del 1ro de Marzo | NA | 2010-03-02 | 2010-03-03 | 0% | Por Trabajar | Ernesto Anaya
4234 | Completar funcionalidad de Registro de Combustible | NA | 2010-03-02 | 2010-03-03 | 0% | Trabajando | Antonio Ognio
4238 | Actualizar diagrama de flujo de acuerdo a ultimos cambios | NA | 2010-03-02 | 2010-03-03 | 100% | Cerrado | Jesus del Carpio
4240 | Agregar campo de abreviaturas a Ubicaciones | NA | 2010-03-02 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4241 | Usar abreviaturas de Ubicaciones en combos de mangas de manifiestos | NA | 2010-03-02 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4247 | Escribir email de respuesta a Francia sobre uso de su formato/metodología | NA | 2010-03-02 | 2010-03-03 | 100% | Por Revisar | Breno Colom
4248 | Primera Iteracion de la inplementacion de minifiestos | NA | 2010-03-02 | 2010-03-03 | 0% | Por Trabajar
9 | Total
1 | Cerrados
11.11% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-03-02
Member | Issue | Activity | 2010-03-02 | Total
Jesús Del Carpio |  |  | 0.5 | 0.5
| Documentation #4238: Actualizar diagrma de flujo de acuerdo a ultimos cambios |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
Breno Colom |  |  | 2.5 | 2.5
| Support #4227: Reunión Semanal 06 |  | 2.5 | 2.5
|  | Client Interaction | 2.5 | 2.5
Antonio Ognio |  |  | 5 | 5
| Support #4227: Reunión Semanal 06 |  | 3 | 3
|  | Client Interaction | 3 | 3
| Support #4226: Instalación de avances en oficina de Perenco |  | 2 | 2
|  | Sysadmining | 2 | 2
Jose Penarrieta |  |  | 1.7 | 1.7
| Bug con Doc #4232: Segundo grupo de observaciones del 1ro de Marzo |  | 1.2 | 1.2
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
|  | Development | 0.7 | 0.7
| Support #4243: Revisión cruzada a bloques del grupo 1 (Ernesto) |  | 0.5 | 0.5
|  | Testing | 0.5 | 0.5
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 0.7 | 0.7
| Bug con Doc #4231: Observaciones después del demo de 1ero de Marzo |  | 0.7 | 0.7
|  | Documentation | 0.45 | 0.45
|  | Development | 0.25 | 0.25
Total |  |  | 10.4 | 10.4