## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-03-04 | [5 empty] | Tickets Creados | 0
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4178 | Implementar facilidades de tipeo de horas en pantalla de radio operador | NA | 14 | 2 | 2010-02-19 | 100% | Por Revisar | Ernesto Anaya
4193 | Implementar de “Registro de consumos de combustible” - Iteracion 1 | 4202 | 13 | 3 | 2010-02-19 | 80% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
4188 | Implementar edicion de tareo | 4202 | 10 | 6 | 2010-02-24 | 70% | Trabajando | Ernesto Anaya
4199 | Flujo de Pantallas: Registro de Vuelos | 4202 | 9 | 3 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4200 | Flujo de Pantallas: Edicion de Vuelos | 4202 | 9 | 2 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4206 | Documentar funcionalidad: Cerrar Programación de Vuelo | 4176 | 8 | 2 | 2010-02-24 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4224 | Definir menu principal | 4251 | 3 | 2 | 2010-03-03 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4231 | Observaciones después del demo de 1ero de Marzo | 4251 | 2 | 1 | 2010-03-03 | 50% | Nuevo | Antonio Ognio
4232 | Segundo grupo de observaciones del 1ro de Marzo | 4251 | 2 | 0.5 | 2010-03-03 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
4233 | Tercer grupo de observaciones y cambios del 1ro de Marzo | 4251 | 2 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Por Trabajar | Ernesto Anaya
4234 | Completar funcionalidad de Registro de Combustible | 4251 | 2 | 2 | 2010-03-03 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
4240 | Agregar campo de abreviaturas a Ubicaciones | NA | 2 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4241 | Usar abreviaturas de Ubicaciones en combos de mangas de manifiestos | NA | 2 | 0.5 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4248 | Primera Iteracion de la inplementacion de minifiestos | 4251 | 2 | 4 | 2010-03-03 | 0% | Por Trabajar | Jose Peñarrieta
4228 | Implementar funcionalidad: Registro de vuelos | 4251 | 1 | 8 | 2010-03-03 | 90% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4242 | Crear un CRUD de "Distancias" | 4251 | 1 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4243 | Revisión cruzada a bloques del grupo 1 (Ernesto) | NA | 1 | 0.5 | 2010-03-03 | 80% | Por Revisar | Ernesto Anaya
17 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4255 | Corregir observaciones de Revisión cruzada | 4251 | 2010-03-01 | 2010-03-03 | 80% | Por Revisar | Ernesto Anaya
4256 | Definir entregable para cobrar segunda factura | 4251 | 2010-03-02 | 2010-03-03 | 100% | Por Revisar | Breno Colom
4263 | Cambiar el modelo Route por Distance | NA | 2010-03-02 | 2010-03-03 | 100% | Cerrado | Ernesto Anaya
3 | Total
1 | Cerrados
33.33% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-03-04
Member | Issue | Activity | 2010-03-04 | Total
Antonio Ognio |  |  | 3.7 | 3.7
| Documentation #4207: Escribir versión inicial de estándares de programación |  | 2 | 2
|  | Documentation | 2 | 2
| Feature #4242: Crear un CRUD de "Distancias" |  | 0.2 | 0.2
|  | Documentation | 0.2 | 0.2
| Feature #4248: Primera iteración de la implementación de manifiestos |  | 0.25 | 0.25
|  | Development | 0.25 | 0.25
| Bug con Doc #4263: Cambiar el modelo Route por Distance |  | 1.25 | 1.25
|  | Development | 1.25 | 1.25
Jose Penarrieta |  |  | 10 | 10
| Feature #4248: Primera iteración de la implementación de manifiestos |  | 10 | 10
|  | Development | 10 | 10
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 5 | 5
| Bug #4228: Implementar funcionalidad: Registro de vuelos |  | 5 | 5
|  | Documentation | 1 | 1
|  | Development | 4 | 4
Total |  |  | 18.7 | 18.7