## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-03-05 | [5 empty] | Tickets Creados | 1
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4178 | Implementar facilidades de tipeo de horas en pantalla de radio operador | NA | 15 | 2 | 2010-02-19 | 100% | Por Revisar | Ernesto Anaya
4193 | Implementar de “Registro de consumos de combustible” - Iteracion 1 | 4202 | 14 | 3 | 2010-02-19 | 80% | Por Revisar Documentacion | Antonio Ognio
4188 | Implementar edicion de tareo | 4202 | 11 | 6 | 2010-02-24 | 70% | Trabajando | Ernesto Anaya
4199 | Flujo de Pantallas: Registro de Vuelos | 4202 | 10 | 3 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4200 | Flujo de Pantallas: Edicion de Vuelos | 4202 | 10 | 2 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4206 | Documentar funcionalidad: Cerrar Programación de Vuelo | 4176 | 9 | 2 | 2010-02-24 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4224 | Definir menu principal | 4251 | 4 | 2 | 2010-03-03 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4231 | Observaciones después del demo de 1ero de Marzo | 4251 | 3 | 1 | 2010-03-03 | 50% | Nuevo | Antonio Ognio
4232 | Segundo grupo de observaciones del 1ro de Marzo | 4251 | 3 | 0.5 | 2010-03-03 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
4233 | Tercer grupo de observaciones y cambios del 1ro de Marzo | 4251 | 3 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Por Trabajar | Ernesto Anaya
4234 | Completar funcionalidad de Registro de Combustible | 4251 | 3 | 2 | 2010-03-03 | 100% | Por Revisar | Antonio Ognio
4240 | Agregar campo de abreviaturas a Ubicaciones | NA | 3 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4241 | Usar abreviaturas de Ubicaciones en combos de mangas de manifiestos | NA | 3 | 0.5 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4248 | Primera Iteracion de la inplementacion de minifiestos | 4251 | 3 | 4 | 2010-03-03 | 0% | Por Trabajar | Jose Peñarrieta
4228 | Implementar funcionalidad: Registro de vuelos | 4251 | 2 | 8 | 2010-03-03 | 90% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4242 | Crear un CRUD de "Distancias" | 4251 | 2 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4243 | Revisión cruzada a bloques del grupo 1 (Ernesto) | NA | 2 | 0.5 | 2010-03-03 | 80% | Por Revisar | Ernesto Anaya
4255 | Corregir observaciones de Revisión cruzada | 4251 | 1 | 0.5 | 2010-03-03 | 80% | Por Revisar | Ernesto Anaya
4256 | Definir entregable para cobrar segunda factura | 4251 | 1 | 0.5 | 2010-03-03 | 100% | Por Revisar | Breno Colom
19 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4229 | Formset para RadioOperador | NA | 2010-03-01 | 2010-03-03 | 80% | Por Revisar | Ernesto Anaya
4245 | Mover de unidad los archivos del proyecto web y de la base de datos en el servidor de pruebas | NA | 2010-03-02 | 2010-03-03 | 100% | Por Revisar | Breno Colom
2 | Total
0 | Cerrados
0% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-03-05
Member | Issue | Activity | 2010-03-05 | Total
Breno Colom |  |  | 0.2 | 0.2
| Support #4247: Escribir email de respuesta a Francia sobre uso de su formato/metodología |  | 0.2 | 0.2
|  | Client Interaction | 0.2 | 0.2
Antonio Ognio |  |  | 6.6 | 6.6
| Feature #4193: Implementación de "Registro de consumo de combustible" - Iteración 1 |  | 0.1 | 0.1
|  | Development | 0.1 | 0.1
| Feature #4242: Crear un CRUD de "Distancias" |  | 6.5 | 6.5
|  | Development | 5.5 | 5.5
|  | Documentation | 1 | 1
Jose Penarrieta |  |  | 3 | 3
| Feature #4248: Primera iteración de la implementación de manifiestos |  | 3 | 3
|  | Development | 3 | 3
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 0.1 | 0.1
| Bug con Doc #4263: Cambiar el modelo Route por Distance |  | 0.1 | 0.1
|  | Research | 0.1 | 0.1
Total |  |  | 9.9 | 9.9