## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-03-08 | [5 empty] | Tickets Creados | 7
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4178 | Implementar facilidades de tipeo de horas en pantalla de radio operador | NA | 18 | 2 | 2010-02-19 | 100% | Por Revisar | Ernesto Anaya
4188 | Implementar edicion de tareo | 4202 | 14 | 6 | 2010-02-24 | 70% | Trabajando | Ernesto Anaya
4199 | Flujo de Pantallas: Registro de Vuelos | 4202 | 13 | 3 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4200 | Flujo de Pantallas: Edicion de Vuelos | 4202 | 13 | 2 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4206 | Documentar funcionalidad: Cerrar Programación de Vuelo | 4176 | 12 | 2 | 2010-02-24 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4231 | Observaciones después del demo de 1ero de Marzo | 4251 | 6 | 1 | 2010-03-03 | 50% | Nuevo | Antonio Ognio
4232 | Segundo grupo de observaciones del 1ro de Marzo | 4251 | 6 | 0.5 | 2010-03-03 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
4233 | Tercer grupo de observaciones y cambios del 1ro de Marzo | 4251 | 6 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Por Trabajar | Ernesto Anaya
4240 | Agregar campo de abreviaturas a Ubicaciones | NA | 6 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4241 | Usar abreviaturas de Ubicaciones en combos de mangas de manifiestos | NA | 6 | 0.5 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4248 | Primera Iteracion de la inplementacion de minifiestos | 4251 | 6 | 4 | 2010-03-03 | 0% | Por Trabajar | Jose Peñarrieta
4228 | Implementar funcionalidad: Registro de vuelos | 4251 | 5 | 8 | 2010-03-03 | 90% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4242 | Crear un CRUD de "Distancias" | 4251 | 5 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4255 | Corregir observaciones de Revisión cruzada | 4251 | 4 | 0.5 | 2010-03-03 | 80% | Por Revisar | Ernesto Anaya
4256 | Definir entregable para cobrar segunda factura | 4251 | 4 | 0.5 | 2010-03-03 | 100% | Por Revisar | Breno Colom
4229 | Formset para RadioOperador | NA | 3 | 4 | 2010-03-03 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4245 | Mover de unidad los archivos del proyecto web y de la base de datos en el servidor de pruebas | NA | 3 | 1 | 2010-03-03 | 100% | Nuevo | Jose Peñarrieta
17 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4288 | Actualizar archivos de layout y CSS al nuevo diseño | NA | 2010-03-08 | 2010-03-15 | 0% | Trabajando | Jose Peñarrieta
4290 | Error en link de la fecha en breadcum de manifiestos | NA | 2010-03-08 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Jose Peñarrieta
4302 | Reunion de Reportes 01 | NA | 2010-03-02 | 2010-03-15 | 50% | Nuevo | Jesus del Carpio
3 | Total
0 | Cerrados
0% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.- | Francia exige documento de analisis
2.- | Se aplaza entrega de segundo demo
3.-
4.-
Riesgos:
1.- | Se aumenta una semana al proyecto para hacer el analisis para francia
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-03-08
Member | Issue | Activity | 2010-03-08 | Total
Jesús Del Carpio |  |  | 5 | 5
| Feature #4292: Reunión Semanal 07 |  | 2 | 2
|  | Client Interaction | 2 | 2
| Support #4302: Reunión de reportes 01 |  | 3 | 3
|  | Client Interaction | 3 | 3
Breno Colom |  |  | 2 | 2
| Feature #4292: Reunión Semanal 07 |  | 2 | 2
|  | Client Interaction | 2 | 2
Antonio Ognio |  |  | 0.25 | 0.25
| Feature #4286: Implementar el end-point para el autocomplete de manifiestos |  | 0.25 | 0.25
|  | Documentation | 0.25 | 0.25
Jose Penarrieta |  |  | 3.2 | 3.2
| Bug #4229: Formset para RadioOperador |  | 0.7 | 0.7
|  | Development | 0.7 | 0.7
| Bug #4240: Agregar campo de abreviaturas a Ubicaciones |  | 0.5 | 0.5
|  | Development | 0.5 | 0.5
| Feature #4248: Primera iteración de la implementación de manifiestos |  | 1.5 | 1.5
|  | Development | 1.5 | 1.5
| Bug #4255: Corregir observaciones de Revisión cruzada |  | 0.5 | 0.5
|  | Development | 0.5 | 0.5
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 5.5 | 5.5
| Bug #4188: Implementar edicion de tareo |  | 2.5 | 2.5
|  | Development | 2.5 | 2.5
| Feature #4233: Tercer grupo de observaciones y cambios del 1ro de Marzo |  | 0.5 | 0.5
|  | Development | 0.5 | 0.5
| Support #4243: Revisión cruzada a bloques del grupo 1 (Ernesto) |  | 2.5 | 2.5
|  | Development | 2.5 | 2.5
Total |  |  | 15.95 | 15.95