## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-03-09 | [5 empty] | Tickets Creados | 7
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4178 | Implementar facilidades de tipeo de horas en pantalla de radio operador | NA | 18 | 2 | 2010-02-19 | 100% | Por Revisar | Ernesto Anaya
4188 | Implementar edicion de tareo | 4202 | 14 | 6 | 2010-02-24 | 70% | Trabajando | Ernesto Anaya
4199 | Flujo de Pantallas: Registro de Vuelos | 4202 | 13 | 3 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4200 | Flujo de Pantallas: Edicion de Vuelos | 4202 | 13 | 2 | 2010-02-24 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4206 | Documentar funcionalidad: Cerrar Programación de Vuelo | 4176 | 12 | 2 | 2010-02-24 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4231 | Observaciones después del demo de 1ero de Marzo | 4251 | 6 | 1 | 2010-03-03 | 50% | Nuevo | Antonio Ognio
4232 | Segundo grupo de observaciones del 1ro de Marzo | 4251 | 6 | 0.5 | 2010-03-03 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
4233 | Tercer grupo de observaciones y cambios del 1ro de Marzo | 4251 | 6 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Por Trabajar | Ernesto Anaya
4240 | Agregar campo de abreviaturas a Ubicaciones | NA | 6 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4241 | Usar abreviaturas de Ubicaciones en combos de mangas de manifiestos | NA | 6 | 0.5 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4248 | Primera Iteracion de la inplementacion de minifiestos | 4251 | 6 | 4 | 2010-03-03 | 0% | Por Trabajar | Jose Peñarrieta
4228 | Implementar funcionalidad: Registro de vuelos | 4251 | 5 | 8 | 2010-03-03 | 90% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4242 | Crear un CRUD de "Distancias" | 4251 | 5 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4255 | Corregir observaciones de Revisión cruzada | 4251 | 4 | 0.5 | 2010-03-03 | 80% | Por Revisar | Ernesto Anaya
4256 | Definir entregable para cobrar segunda factura | 4251 | 4 | 0.5 | 2010-03-03 | 100% | Por Revisar | Breno Colom
4229 | Formset para RadioOperador | NA | 3 | 4 | 2010-03-03 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4288 | Actualizar archivos de layout y CSS al nuevo diseño | NA |  |  | 2010-03-15 | 0% | Trabajando | Jose Peñarrieta
4290 | Error en link de la fecha en breadcum de manifiestos | NA |  |  | 2010-03-15 | 100% | Por Revisar | Jose Peñarrieta
4302 | Reunion de Reportes 01 | NA |  |  | 2010-03-15 | 50% | Nuevo | Jesus del Carpio
19 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4280 | Renombrar flight por trip y vuelo por viaje | NA | 2010-03-05 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4286 | Implementar el end-point para el autocomplete de manifiestos | NA | 2010-03-08 | 2010-03-15 | 20% | Por Trabajar
4291 | Especificar e implementar accion de eliminar fila en manifiestos | NA | 2010-03-08 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4292 | Reunion Semanal 07 | NA | 2010-03-08 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Breno Colom
4304 | Reunion de Reportes 02 | NA | 2010-03-09 | 2010-03-15 | 100% | Por Revisar | Victor Rojas
5 | Total
0 | Cerrados
0% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.- | Francia exige documento de analisis
2.- | Se aplaza entrega de segundo demo
3.-
4.-
Riesgos:
1.- | Se aumenta una semana al proyecto para hacer el analisis para francia
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-03-09
Member | Issue | Activity | 2010-03-09 | Total
Jesús Del Carpio |  |  | 3 | 3
| Support #4304: Reunión de reportes 02 |  | 3 | 3
|  | Client Interaction | 3 | 3
Antonio Ognio |  |  | 6.2 | 6.2
| Support #4304: Reunión de reportes 02 |  | 3 | 3
|  | Client Interaction | 3 | 3
| Feature #4178: Implementar facilidades de tipeo de horas en pantalla de radio operador |  | 0.2 | 0.2
|  | Documentation | 0.2 | 0.2
| Support #4302: Reunión de reportes 01 |  | 3 | 3
|  | Client Interaction | 3 | 3
Jose Penarrieta |  |  | 0.5 | 0.5
| Bug con Doc #4289: Consumo de combustible |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 5 | 5
| Bug #4288: Actualizar archivos de layout y CSS al nuevo diseño |  | 5 | 5
|  | Development | 5 | 5
Total |  |  | 14.7 | 14.7