## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-03-10 | [5 empty] | Tickets Creados | 7
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4178 | Implementar facilidades de tipeo de horas en pantalla de radio operador | NA | 19 | 2 | 2010-02-19 | 100% | Por Revisar | Ernesto Anaya
4188 | Implementar edicion de tareo | 4202 | 15 | 6 | 2010-02-24 | 70% | Trabajando | Ernesto Anaya
4206 | Documentar funcionalidad: Cerrar Programación de Vuelo | 4176 | 13 | 2 | 2010-02-24 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4231 | Observaciones después del demo de 1ero de Marzo | 4251 | 7 | 1 | 2010-03-03 | 50% | Nuevo | Antonio Ognio
4232 | Segundo grupo de observaciones del 1ro de Marzo | 4251 | 7 | 0.5 | 2010-03-03 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
4233 | Tercer grupo de observaciones y cambios del 1ro de Marzo | 4251 | 7 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Por Trabajar | Ernesto Anaya
4240 | Agregar campo de abreviaturas a Ubicaciones | NA | 7 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4241 | Usar abreviaturas de Ubicaciones en combos de mangas de manifiestos | NA | 7 | 0.5 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4248 | Primera Iteracion de la inplementacion de minifiestos | 4251 | 7 | 4 | 2010-03-03 | 0% | Por Trabajar | Jose Peñarrieta
4228 | Implementar funcionalidad: Registro de vuelos | 4251 | 6 | 8 | 2010-03-03 | 90% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4242 | Crear un CRUD de "Distancias" | 4251 | 6 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4256 | Definir entregable para cobrar segunda factura | 4251 | 5 | 0.5 | 2010-03-03 | 100% | Por Revisar | Breno Colom
4229 | Formset para RadioOperador | NA | 4 | 4 | 2010-03-03 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4288 | Actualizar archivos de layout y CSS al nuevo diseño | NA | 2 |  | 2010-03-15 | 0% | Trabajando | Jose Peñarrieta
4280 | Renombrar flight por trip y vuelo por viaje | NA | 1 |  | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4286 | Implementar el end-point para el autocomplete de manifiestos | NA | 1 |  | 2010-03-15 | 20% | Por Trabajar
4291 | Especificar e implementar accion de eliminar fila en manifiestos | NA | 1 |  | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4292 | Reunion Semanal 07 | NA | 1 |  | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Breno Colom
18 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4289 | Consumo de Combustible | NA | 2010-03-10 | 2010-03-15 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4312 | Mockup de mantenimiento de usuario | 4306 | 2010-03-10 | 2010-03-15 | 100% | Por Revisar Documentacion | Jesus del Carpio
4318 | Mockup de Mantenimiento de Grupos | 4306 | 2010-03-10 | 2010-03-15 | 100% | Por Revisar Documentacion | Jesus del Carpio
4319 | Mockup de Mantenimiento de Permisos | 4306 | 2010-03-10 | 2010-03-15 | 100% | Por Revisar Documentacion | Jesus del Carpio
4 | Total
0 | Cerrados
0% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.- | Se aumenta una semana al proyecto para hacer el analisis para francia
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-03-10
Member | Issue | Activity | 2010-03-10 | Total
Jesús Del Carpio |  |  | 1 | 1
| Support #4245: Mover de unidad los archivos del proyecto web y de la base de datos en el servidor de pruebas |  | 1 | 1
|  | Sysadmining | 1 | 1
Antonio Ognio |  |  | 2.5 | 2.5
| Support #4245: Mover de unidad los archivos del proyecto web y de la base de datos en el servidor de pruebas |  | 0.5 | 0.5
|  | Sysadmining | 0.5 | 0.5
| Documentation #4312: Mockup de mantenimiento de usuario |  | 1.25 | 1.25
|  | Documentation | 1.25 | 1.25
| Documentation #4319: Mockup de Mantenimiento de Permisos |  | 0.75 | 0.75
|  | Development | 0.75 | 0.75
Jose Penarrieta |  |  | 1.5 | 1.5
| Feature #4206: Implementar funcionalidad: Cerrar Programación de Vuelo |  | 0.25 | 0.25
|  | Documentation | 0.25 | 0.25
| Bug con Doc #4241: Usar abreviaturas de Ubicaciones en combos de mangas de manifiestos |  | 0.25 | 0.25
|  | Documentation | 0.25 | 0.25
| Bug #4290: Error en link de la fecha en breadcum de manifiestos |  | 1 | 1
|  | Development | 1 | 1
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 5 | 5
| Feature #4206: Implementar funcionalidad: Cerrar Programación de Vuelo |  | 1.75 | 1.75
|  | Documentation | 0.75 | 0.75
|  | Development | 1 | 1
| Bug #4255: Corregir observaciones de Revisión cruzada |  | 0.4 | 0.4
|  | Documentation | 0.4 | 0.4
| Bug #4288: Actualizar archivos de layout y CSS al nuevo diseño |  | 2.5 | 2.5
|  | Development | 2 | 2
|  | Design | 0.5 | 0.5
| Bug con Doc #4289: Consumo de combustible |  | 0.35 | 0.35
|  | Documentation | 0.35 | 0.35
Total |  |  | 10 | 10