## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-03-12 | [5 empty] | Tickets Creados | 0
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4178 | Implementar facilidades de tipeo de horas en pantalla de radio operador | NA | 20 | 2 | 2010-02-19 | 100% | Por Revisar | Ernesto Anaya
4188 | Implementar edicion de tareo | 4202 | 16 | 6 | 2010-02-24 | 70% | Trabajando | Ernesto Anaya
4206 | Documentar funcionalidad: Cerrar Programación de Vuelo | 4176 | 14 | 2 | 2010-02-24 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4231 | Observaciones después del demo de 1ero de Marzo | 4251 | 8 | 1 | 2010-03-03 | 50% | Nuevo | Antonio Ognio
4232 | Segundo grupo de observaciones del 1ro de Marzo | 4251 | 8 | 0.5 | 2010-03-03 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
4233 | Tercer grupo de observaciones y cambios del 1ro de Marzo | 4251 | 8 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Por Trabajar | Ernesto Anaya
4241 | Usar abreviaturas de Ubicaciones en combos de mangas de manifiestos | NA | 8 | 0.5 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4248 | Primera Iteracion de la inplementacion de minifiestos | 4251 | 8 | 4 | 2010-03-03 | 0% | Por Trabajar | Jose Peñarrieta
4228 | Implementar funcionalidad: Registro de vuelos | 4251 | 7 | 8 | 2010-03-03 | 90% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4242 | Crear un CRUD de "Distancias" | 4251 | 7 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4256 | Definir entregable para cobrar segunda factura | 4251 | 6 | 0.5 | 2010-03-03 | 100% | Por Revisar | Breno Colom
4229 | Formset para RadioOperador | NA | 5 | 4 | 2010-03-03 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4288 | Actualizar archivos de layout y CSS al nuevo diseño | NA | 3 | 1 | 2010-03-15 | 0% | Trabajando | Jose Peñarrieta
4280 | Renombrar flight por trip y vuelo por viaje | NA | 2 | 1 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4286 | Implementar el end-point para el autocomplete de manifiestos | NA | 2 | 1 | 2010-03-15 | 20% | Por Trabajar
4291 | Especificar e implementar accion de eliminar fila en manifiestos | NA | 2 | 1.5 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4292 | Reunion Semanal 07 | NA | 2 | 5 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Breno Colom
4289 | Consumo de Combustible | NA | 1 | 3 | 2010-03-15 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4312 | Mockup de mantenimiento de usuario | 4306 | 1 | 0.5 | 2010-03-15 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4318 | Mockup de Mantenimiento de Grupos | 4306 | 1 | 1 | 2010-03-15 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4319 | Mockup de Mantenimiento de Permisos | 4306 | 1 | 1 | 2010-03-15 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4320 | Mockup de Mantenimiento de la Tabla "Ubicaciones" | 4306 |  |  | 2010-03-15 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4321 | Mockup de Mantenimiento de la Tabla "Compañias" | 4306 |  |  | 2010-03-15 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4322 | Mockup de Mantenimiento de la Tabla "Personal" | 4306 |  |  | 2010-03-15 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4323 | Mockup de Mantenimiento de la Tabla "Vehiculos" | 4306 |  |  | 2010-03-15 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4324 | Mockup de Mantenimiento de la Tabla "Centro de Costo" | 4306 |  |  | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4325 | Mockup de Mantenimiento de la Tabla "Distancias" | 4306 |  |  | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4326 | Mockup de Mantenimiento de Planificacion de Viajes | 4306 |  |  | 2010-03-15 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
4327 | Mockup de Mantenimiento de Registros de Radio Operador | 4306 |  |  | 2010-03-15 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
4328 | Mockup de Mantenimiento de Manifiestos | 4306 |  |  | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
30 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4329 | Mockup de Mantenimiento de Consumo de Combustible | 4306 | 2010-03-10 | 2010-03-15 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
4330 | Mockup de Mantenimiento de Registro de Indisponibilidad de Vehiculos | 4306 | 2010-03-10 | 2010-03-15 | 100% | Cerrado | Jesus del Carpio
4331 | Mockup de Mantenimiento de Tareo de Personal | 4306 | 2010-03-10 | 2010-03-15 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
3 | Total
1 | Cerrados
33.33% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.- | No se realizo ninguna gestión por mudanza de HQ1 y HQ2 hacia HQ3
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.- | Se aumenta una semana al proyecto para hacer el analisis para francia
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-03-12
Member | Issue | Activity | 2010-03-12 | Total
No se realizo ninguna gestión por mudanza de HQ1 y HQ2 hacia HQ3
Total