## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-03-15 | [5 empty] | Tickets Creados | 1
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4178 | Implementar facilidades de tipeo de horas en pantalla de radio operador | NA | 23 | 2 | 2010-02-19 | 100% | Por Revisar | Ernesto Anaya
4188 | Implementar edicion de tareo | 4202 | 19 | 6 | 2010-02-24 | 70% | Trabajando | Ernesto Anaya
4232 | Segundo grupo de observaciones del 1ro de Marzo | 4251 | 11 | 0.5 | 2010-03-03 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
4233 | Tercer grupo de observaciones y cambios del 1ro de Marzo | 4251 | 11 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Por Trabajar | Ernesto Anaya
4241 | Usar abreviaturas de Ubicaciones en combos de mangas de manifiestos | NA | 11 | 0.5 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4248 | Primera Iteracion de la inplementacion de minifiestos | 4251 | 11 | 4 | 2010-03-03 | 0% | Por Trabajar | Jose Peñarrieta
4228 | Implementar funcionalidad: Registro de vuelos | 4251 | 10 | 8 | 2010-03-03 | 90% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4242 | Crear un CRUD de "Distancias" | 4251 | 10 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4229 | Formset para RadioOperador | NA | 8 | 4 | 2010-03-03 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4280 | Renombrar flight por trip y vuelo por viaje | NA | 5 | 1 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4286 | Implementar el end-point para el autocomplete de manifiestos | NA | 5 | 1 | 2010-03-15 | 20% | Por Trabajar
4291 | Especificar e implementar accion de eliminar fila en manifiestos | NA | 5 | 1.5 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4312 | Mockup de mantenimiento de usuario | 4306 | 4 | 0.5 | 2010-03-15 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4319 | Mockup de Mantenimiento de Permisos | 4306 | 4 | 1 | 2010-03-15 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4326 | Mockup de Mantenimiento de Planificacion de Viajes | 4306 | 4 | 1 | 2010-03-15 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
4327 | Mockup de Mantenimiento de Registros de Radio Operador | 4306 | 4 | 1 | 2010-03-15 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
16 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
0 | Total
0 | Cerrados
#DIV/0! | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.- | No se realizo ninguna gestión por mudanza de HQ1 y HQ2 hacia HQ3
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.- | Se aumenta una semana al proyecto para hacer el analisis para francia
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-03-15
Member | Issue | Activity | 2010-03-15 | Total
Breno Colom |  |  | 0.3 | 0.3
| Feature #4292: Reunión Semanal 07 |  | 0.3 | 0.3
|  | Documentation | 0.3 | 0.3
Antonio Ognio |  |  | 0.85 | 0.85
| Documentation #4323: Mockup de Mantenimiento de la Tabla "Vehiculos" |  | 0.35 | 0.35
|  | Documentation | 0.1 | 0.1
|  | Development | 0.25 | 0.25
| Documentation #4329: Mockup de Mantenimiento de Consumo de Combustible |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
Jose Penarrieta |  |  | 1.4 | 1.4
| Bug con Doc #4241: Usar abreviaturas de Ubicaciones en combos de mangas de manifiestos |  | 1.4 | 1.4
|  | Development | 1.4 | 1.4
Victor Rojas Castillo |  |  | 0.5 | 0.5
| Documentation #4324: Mockup de Mantenimiento de la Tabla "Centro de Costo" |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 1.75 | 1.75
| Feature #4178: Implementar facilidades de tipeo de horas en pantalla de radio operador |  | 0.75 | 0.75
|  | Development | 0.75 | 0.75
| Bug #4188: Implementar edicion de tareo |  | 1 | 1
|  | Development | 1 | 1
Total |  |  | 4.8 | 4.8