## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-03-16 | [5 empty] | Tickets Creados | 14
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4178 | Implementar facilidades de tipeo de horas en pantalla de radio operador | NA | 23 | 2 | 2010-02-19 | 100% | Por Revisar | Ernesto Anaya
4188 | Implementar edicion de tareo | 4202 | 19 | 6 | 2010-02-24 | 70% | Trabajando | Ernesto Anaya
4232 | Segundo grupo de observaciones del 1ro de Marzo | 4251 | 11 | 0.5 | 2010-03-03 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
4233 | Tercer grupo de observaciones y cambios del 1ro de Marzo | 4251 | 11 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Por Trabajar | Ernesto Anaya
4241 | Usar abreviaturas de Ubicaciones en combos de mangas de manifiestos | NA | 11 | 0.5 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4248 | Primera Iteracion de la inplementacion de minifiestos | 4251 | 11 | 4 | 2010-03-03 | 0% | Por Trabajar | Jose Peñarrieta
4228 | Implementar funcionalidad: Registro de vuelos | 4251 | 10 | 8 | 2010-03-03 | 90% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4242 | Crear un CRUD de "Distancias" | 4251 | 10 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4229 | Formset para RadioOperador | NA | 8 | 4 | 2010-03-03 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4280 | Renombrar flight por trip y vuelo por viaje | NA | 5 | 1 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4286 | Implementar el end-point para el autocomplete de manifiestos | NA | 5 | 1 | 2010-03-15 | 20% | Por Trabajar
4291 | Especificar e implementar accion de eliminar fila en manifiestos | NA | 5 | 1.5 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4312 | Mockup de mantenimiento de usuario | 4306 | 4 | 0.5 | 2010-03-16 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4319 | Mockup de Mantenimiento de Permisos | 4306 | 4 | 1 | 2010-03-16 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4326 | Mockup de Mantenimiento de Planificacion de Viajes | 4306 | 4 | 1 | 2010-03-16 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
4327 | Mockup de Mantenimiento de Registros de Radio Operador | 4306 | 4 | 1 | 2010-03-16 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
16 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4348 | Armar cronograma actualizado a 17 semanas | NA | 2010-03-16 | 2010-03-16 | 100% | Por Revisar | Breno Colom
4351 | Negociar pago de revisión técnica sistema anterior | NA | 2010-03-16 | 2010-03-16 | 100% | Revisando | Jesus del Carpio
4353 | Documento de análisis: Slides de registro de tiempo | 4306 | 2010-03-16 | 2010-03-16 | 100% | Cerrado | Jesus del Carpio
4354 | Documento de análisis: Slides de Ubicaciones | 4306 | 2010-03-16 | 2010-03-16 | 100% | Cerrado | Jesus del Carpio
4355 | Documento de análisis: Slides de consumo de combustible | 4306 | 2010-03-16 | 2010-03-16 | 100% | Cerrado | Jesus del Carpio
4356 | Documento de análisis: Slides de registro de indisponibilidad | 4306 | 2010-03-16 | 2010-03-16 | 100% | Cerrado | Jesus del Carpio
4358 | Documento de análisis: Slides de Centro de Costos | 4306 | 2010-03-16 | 2010-03-16 | 100% | Cerrado | Jesus del Carpio
4360 | Documento de análisis: Slides de tareo de personal (manual) | 4306 | 2010-03-16 | 2010-03-16 | 100% | Cerrado | Jesus del Carpio
4361 | Documento de análisis: Slides de Distancias | 4306 | 2010-03-16 | 2010-03-16 | 100% | Cerrado | Jesus del Carpio
4366 | Documento de análisis: Slides de planeamiento de viajes | 4306 | 2010-03-16 | 2010-03-16 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4370 | Documento de análisis: Slides de planeamiento de viajes | 4306 | 2010-03-16 | 2010-03-16 | 100% | Cerrado | Jesus del Carpio
11 | Total
8 | Cerrados
72.73% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-03-16
Member | Issue | Activity | 2010-03-16 | Total
Breno Colom |  |  | 0.2 | 0.2
| Support #4351: Negociar pago de revisión técnica sistema anterior |  | 0.2 | 0.2
|  | Documentation | 0.2 | 0.2
Antonio Ognio |  |  | 3.5 | 3.5
| Documentation #4328: Mockup de Mantenimiento de Manifiestos |  | 1 | 1
|  | Documentation | 1 | 1
| Documentation #4331: Mockup de Mantenimiento de Tareo de Personal |  | 0.5 | 0.5
|  | Development | 0.5 | 0.5
| Documentation #4356: Documento de análisis: Slides de registro de indisponibilidad |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
| Feature #4360: Documento de análisis: Slides de tareo de personal (manual) |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
| Documentation #4366: Documento de análisis: Slides de planeamiento de viajes |  | 1 | 1
|  | Documentation | 1 | 1
Jose Penarrieta |  |  | 6.5 | 6.5
| Bug #4229: Formset para RadioOperador |  | 3 | 3
|  | Development | 3 | 3
| Feature #4248: Primera iteración de la implementación de manifiestos |  | 2 | 2
|  | Development | 2 | 2
| Feature #4286: Implementar el end-point para el autocomplete de manifiestos |  | 1.5 | 1.5
|  | Development | 1.5 | 1.5
Victor Rojas Castillo |  |  | 2.66 | 2.66
| Documentation #4325: Mockup de Mantenimiento de la Tabla "Distancias" |  | 0.66 | 0.66
|  | Documentation | 0.66 | 0.66
| Documentation #4354: Documento de análisis: Slides de Ubicaciones |  | 1 | 1
|  | Documentation | 1 | 1
| Documentation #4358: Documento de análisis: Slides de Centro de Costos |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
| Documentation #4361: Documento de análisis: Slides de Distancias |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
Rolando Murillo |  |  | 0.25 | 0.25
| Design #4367: Disenar manifiestos |  | 0.25 | 0.25
|  | Design | 0.25 | 0.25
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 4.75 | 4.75
| Bug #4188: Implementar edicion de tareo |  | 4.25 | 4.25
|  | Development | 2.75 | 2.75
|  | Research | 1.5 | 1.5
| Bug con Doc #4231: Observaciones después del demo de 1ero de Marzo |  | 0.5 | 0.5
|  | Development | 0.5 | 0.5
Total |  |  | 17.86 | 17.86