## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-03-17 | [5 empty] | Tickets Creados | 9
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4188 | Implementar edicion de tareo | 4202 | 20 | 6 | 2010-02-24 | 70% | Trabajando | Ernesto Anaya
4232 | Segundo grupo de observaciones del 1ro de Marzo | 4251 | 12 | 0.5 | 2010-03-03 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
4233 | Tercer grupo de observaciones y cambios del 1ro de Marzo | 4251 | 12 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Por Trabajar | Ernesto Anaya
4241 | Usar abreviaturas de Ubicaciones en combos de mangas de manifiestos | NA | 12 | 0.5 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4248 | Primera Iteracion de la inplementacion de minifiestos | 4251 | 12 | 4 | 2010-03-03 | 0% | Por Trabajar | Jose Peñarrieta
4228 | Implementar funcionalidad: Registro de vuelos | 4251 | 11 | 8 | 2010-03-03 | 90% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4242 | Crear un CRUD de "Distancias" | 4251 | 11 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4229 | Formset para RadioOperador | NA | 9 | 4 | 2010-03-03 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4280 | Renombrar flight por trip y vuelo por viaje | NA | 6 | 1 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4291 | Especificar e implementar accion de eliminar fila en manifiestos | NA | 6 | 1.5 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4312 | Mockup de mantenimiento de usuario | 4306 | 5 | 0.5 | 2010-03-16 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4319 | Mockup de Mantenimiento de Permisos | 4306 | 5 | 1 | 2010-03-16 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4326 | Mockup de Mantenimiento de Planificacion de Viajes | 4306 | 5 | 1 | 2010-03-16 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
4327 | Mockup de Mantenimiento de Registros de Radio Operador | 4306 | 5 | 1 | 2010-03-16 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
4348 | Armar cronograma actualizado a 17 semanas | NA | 1 | 2 | 2010-03-16 | 100% | Por Revisar | Breno Colom
4351 | Negociar pago de revisión técnica sistema anterior | NA | 1 | 0.5 | 2010-03-16 | 100% | Revisando | Jesus del Carpio
4366 | Documento de análisis: Slides de planeamiento de viajes | 4306 | 1 | 0.5 | 2010-03-16 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
17 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4373 | Documento de análisis: Slides de mantenimiento de compañias | 4306 | 2010-03-17 | 2010-03-16 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4374 | Documento de análisis: Slides de Personal | 4306 | 2010-03-17 | 2010-03-16 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4375 | Integrar avances de slides para documento de análisis | 4306 | 2010-03-17 | 2010-03-16 | 0% | Documentando | Jesus del Carpio
4376 | Documento de análisis: Slides de mantenimiento de vehículos | 4306 | 2010-03-17 | 2010-03-16 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4378 | Documento de análisis: Slides de Mantenimiento de Grupos | 4306 | 2010-03-17 | 2010-03-16 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4379 | Documento de análisis: Slides de mantenimiento de vehículos | 4306 | 2010-03-17 | 2010-03-16 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4380 | Documento de análisis: Slides de mantenimiento de permisos | 4306 | 2010-03-17 | 2010-03-16 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4381 | Convertir el mantenimiento de Ublicaciones al diseño final | 4306 | 2010-03-17 | 2010-03-16 | 0% | Trabajando | Antonio Ognio
8 | Total
0 | Cerrados
0% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-03-17
Member | Issue | Activity | 2010-03-17 | Total
Antonio Ognio |  |  | 2.75 | 2.75
| Feature #4242: Crear un CRUD de "Distancias" |  | 0.25 | 0.25
|  | Development | 0.25 | 0.25
| Documentation #4326: Mockup de Mantenimiento de Planificacion de Viajes |  | 0.25 | 0.25
|  | Documentation | 0.25 | 0.25
| Documentation #4370: Documento de análisis: Slides de planeamiento de viajes |  | 1 | 1
|  | Documentation | 1 | 1
| Documentation #4373: Documento de análisis: Slides de mantenimiento de compañias |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
| Documentation #4376: Documento de análisis: Slides de mantenimiento de vehículos |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
| Documentation #4379: Documento de análisis: Slides de mantenimiento de vehículos |  | 0.25 | 0.25
|  | Documentation | 0.25 | 0.25
Jose Penarrieta |  |  | 2 | 2
| Bug con Doc #4369: El consumo de combustible es por vehículo y no por Viaje |  | 2 | 2
|  | Development | 2 | 2
Victor Rojas Castillo |  |  | 1.5 | 1.5
| Documentation #4373: Documento de análisis: Slides de mantenimiento de compañias |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
| Documentation #4374: Documento de análisis: Slides de Personal |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
| Documentation #4378: Documento de análisis: Slides de Mantenimiento de Grupos |  | 0.5 | 0.5
|  | Documentation | 0.5 | 0.5
Rolando Murillo |  |  | 0.2 | 0.2
| Bug #4382: Corregir pantallas |  | 0.2 | 0.2
|  | Design | 0.2 | 0.2
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 4 | 4
| Bug #4188: Implementar edicion de tareo |  | 4 | 4
|  | Development | 4 | 4
Total |  |  | 10.45 | 10.45