## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-03-18 | [5 empty] | Tickets Creados | 8
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4188 | Implementar edicion de tareo | 4202 | 20 | 6 | 2010-02-24 | 70% | Trabajando | Ernesto Anaya
4232 | Segundo grupo de observaciones del 1ro de Marzo | 4251 | 12 | 0.5 | 2010-03-03 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
4233 | Tercer grupo de observaciones y cambios del 1ro de Marzo | 4251 | 12 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Por Trabajar | Ernesto Anaya
4241 | Usar abreviaturas de Ubicaciones en combos de mangas de manifiestos | NA | 12 | 0.5 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4248 | Primera Iteracion de la inplementacion de minifiestos | 4251 | 12 | 4 | 2010-03-03 | 0% | Por Trabajar | Jose Peñarrieta
4228 | Implementar funcionalidad: Registro de vuelos | 4251 | 11 | 8 | 2010-03-03 | 90% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4242 | Crear un CRUD de "Distancias" | 4251 | 11 | 1 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4229 | Formset para RadioOperador | NA | 9 | 4 | 2010-03-03 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4280 | Renombrar flight por trip y vuelo por viaje | NA | 6 | 1 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4291 | Especificar e implementar accion de eliminar fila en manifiestos | NA | 6 | 1.5 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4319 | Mockup de Mantenimiento de Permisos | 4306 | 5 | 1 | 2010-03-16 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4327 | Mockup de Mantenimiento de Registros de Radio Operador | 4306 | 5 | 1 | 2010-03-16 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
4381 | Convertir el mantenimiento de Ublicaciones al diseño final | 4306 |  |  | 2010-03-16 | 0% | Trabajando | Antonio Ognio
13 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4367 | Disenar manifiestos | NA | 2010-03-16 | 2010-03-26 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
4369 | El consumo de combustible es por vehículo y no por Viaje | NA | 2010-03-16 | 2010-03-26 | 100% | Cerrado | Jesús Del Carpio
4371 | Eliminar Viaje? | NA | 2010-03-16 | 2010-03-26 | 0% | Documentando | Jose Penarrieta
4382 | Corregir pantallas | NA | 2010-03-17 | 2010-03-26 | 20% | Trabajando | Rolando Murillo
4383 | Agregar campos not null en el modelo de datos | NA | 2010-03-18 | 2010-03-26 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
4384 | Convertir el mantenimiento de Compañias al diseño final | NA | 2010-03-18 | 2010-03-26 | 0% | Trabajando | Antonio Ognio
4390 | Observaciones Alberto Granda Doc Funcional Francia | NA | 2010-03-18 | 2010-03-26 | 100% | Por Revisar Doc | Breno Colom
7 | Total
1 | Cerrados
14.29% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-03-18
Member | Issue | Activity | 2010-03-18 | Total
Antonio Ognio |  |  | 5.5 | 5.5
| Bug #4381: Convertir el mantenimiento de Ubicaciones al diseño final |  | 2.5 | 2.5
|  | Development | 2.5 | 2.5
| Bug #4383: Agregar campos not null en el modelo de datos |  | 2 | 2
|  | Development | 2 | 2
| Documentation #4390: Observaciones Alberto Granda Doc Funcional Francia |  | 1 | 1
|  | Documentation | 1 | 1
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 3 | 3
| Bug #4188: Implementar edicion de tareo |  | 3 | 3
|  | Development | 3 | 3
Total |  |  | 8.5 | 8.5