## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-03-19 | [5 empty] | Tickets Creados | 2
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4188 | Implementar edicion de tareo | 4202 | 21 | 6 | 2010-02-24 | 70% | Trabajando | Ernesto Anaya
4232 | Segundo grupo de observaciones del 1ro de Marzo | 4251 | 13 | 0.5 | 2010-03-03 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
4241 | Usar abreviaturas de Ubicaciones en combos de mangas de manifiestos | NA | 13 | 0.5 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4248 | Primera Iteracion de la inplementacion de minifiestos | 4251 | 13 | 4 | 2010-03-03 | 0% | Por Trabajar | Jose Peñarrieta
4228 | Implementar funcionalidad: Registro de vuelos | 4251 | 12 | 8 | 2010-03-03 | 90% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4229 | Formset para RadioOperador | NA | 10 | 4 | 2010-03-03 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4280 | Renombrar flight por trip y vuelo por viaje | NA | 7 | 1 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4291 | Especificar e implementar accion de eliminar fila en manifiestos | NA | 7 | 1.5 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4319 | Mockup de Mantenimiento de Permisos | 4306 | 6 | 1 | 2010-03-16 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4327 | Mockup de Mantenimiento de Registros de Radio Operador | 4306 | 6 | 1 | 2010-03-16 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
4367 | Disenar manifiestos | NA | 1 | 1 | 2010-03-26 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
4371 | Eliminar Viaje? | NA | 1 | 2 | 2010-03-26 | 40% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4382 | Corregir pantallas | NA | 1 | 3 | 2010-03-26 | 10% | Trabajando | Rolando Murillo
4383 | Agregar campos not null en el modelo de datos | NA | 1 | 0.5 | 2010-03-26 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
4390 | Observaciones Alberto Granda Doc Funcional Francia | NA | 1 | 1.5 | 2010-03-26 | 100% | Por Revisar Doc | Breno Colom
15 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4396 | Manual de Usuario: Descripción de cada pantalla | NA | 2010-03-19 | 2010-03-26 | 100% | Nuevo | Victor Rojas Castillo
1 | Total
0 | Cerrados
0% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-03-19
Member | Issue | Activity | 2010-03-19 | Total
Antonio Ognio |  |  | 1 | 1
| Bug #4384: Convertir el mantenimiento de Compañias al diseño final |  | 1 | 1
|  | Development | 1 | 1
Victor Rojas Castillo |  |  | 3 | 3
| Documentation #4396: Manual de Usuario: Descripción de cada pantalla |  | 3 | 3
|  | Documentation | 3 | 3
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 4 | 4
| Feature #4395: Documentar e Implementar Reportes |  | 4 | 4
|  | Documentation | 4 | 4
Total |  |  | 8 | 8