## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-03-22 | [5 empty] | Tickets Creados | 2
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4188 | Implementar edicion de tareo | 4202 | 24 | 6 | 2010-02-24 | 70% | Trabajando | Ernesto Anaya
4232 | Segundo grupo de observaciones del 1ro de Marzo | 4251 | 16 | 0.5 | 2010-03-03 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
4241 | Usar abreviaturas de Ubicaciones en combos de mangas de manifiestos | NA | 16 | 0.5 | 2010-03-03 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4248 | Primera Iteracion de la inplementacion de minifiestos | 4251 | 16 | 4 | 2010-03-03 | 0% | Por Trabajar | Jose Peñarrieta
4228 | Implementar funcionalidad: Registro de vuelos | 4251 | 15 | 8 | 2010-03-03 | 90% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4229 | Formset para RadioOperador | NA | 13 | 4 | 2010-03-03 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4280 | Renombrar flight por trip y vuelo por viaje | NA | 10 | 1 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4291 | Especificar e implementar accion de eliminar fila en manifiestos | NA | 10 | 1.5 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4319 | Mockup de Mantenimiento de Permisos | 4306 | 9 | 1 | 2010-03-16 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4327 | Mockup de Mantenimiento de Registros de Radio Operador | 4306 | 9 | 1 | 2010-03-16 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
4367 | Disenar manifiestos | NA | 4 | 1 | 2010-03-26 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
4371 | Eliminar Viaje? | NA | 4 | 2 | 2010-03-26 | 40% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4382 | Corregir pantallas | NA | 4 | 3 | 2010-03-26 | 10% | Trabajando | Rolando Murillo
4383 | Agregar campos not null en el modelo de datos | NA | 4 | 0.5 | 2010-03-26 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
4390 | Observaciones Alberto Granda Doc Funcional Francia | NA | 4 | 1.5 | 2010-03-26 | 100% | Por Revisar Doc | Breno Colom
4396 | Manual de Usuario: Descripción de cada pantalla | NA | 3 |  | 2010-03-26 | 100% | Nuevo | Victor Rojas Castillo
16 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4386 | Convertir el mantenimiento de Pasajeros al diseño final | NA | 2010-03-18 | 2010-03-26 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4387 | Convertir el mantenimiento de Vehículos al diseño final | NA | 2010-03-18 | 2010-03-26 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4388 | Convertir el mantenimiento de Centros de Costo al diseño final | NA | 2010-03-18 | 2010-03-26 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4389 | Convertir el mantenimiento de Usuarios al diseño final | NA | 2010-03-18 | 2010-03-26 | 30% | Trabajando | Antonio Ognio
4402 | Convertir el mantenimiento de Grupos al diseño final | NA | 2010-03-22 | 2010-03-26 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
5 | Total
0 | Cerrados
0% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-03-22
Member | Issue | Activity | 2010-03-22 | Total
Antonio Ognio |  |  | 2.25 | 2.25
| Bug #4386: Convertir el mantenimiento de Pasajeros al diseño final |  | 1 | 1
|  | Development | 1 | 1
| Bug #4387: Convertir el mantenimiento de Vehículos al diseño final |  | 0.75 | 0.75
|  | Development | 0.75 | 0.75
| Bug #4388: Convertir el mantenimiento de Centros de Costo al diseño final |  | 0.5 | 0.5
|  | Development | 0.5 | 0.5
Victor Rojas Castillo |  |  | 0.25 | 0.25
| Documentation #4396: Manual de Usuario: Descripción de cada pantalla |  | 0.25 | 0.25
|  | Documentation | 0.25 | 0.25
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 6 | 6
| Bug #4397: Form: Reporte - Ubicación de personas entre fechas |  | 5 | 5
|  | Development | 5 | 5
| Bug #4403: Form: Reporte - Bitácora de Viaje |  | 1 | 1
|  | Development | 1 | 1
Total |  |  | 8.5 | 8.5