## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-03-23 | [5 empty] | Tickets Creados | 4
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4188 | Implementar edicion de tareo | 4202 | 25 | 6 | 2010-02-24 | 70% | Trabajando | Ernesto Anaya
4232 | Segundo grupo de observaciones del 1ro de Marzo | 4251 | 17 | 0.5 | 2010-03-03 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
4228 | Implementar funcionalidad: Registro de vuelos | 4251 | 16 | 8 | 2010-03-03 | 90% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4280 | Renombrar flight por trip y vuelo por viaje | NA | 11 | 1 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4291 | Especificar e implementar accion de eliminar fila en manifiestos | NA | 11 | 1.5 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4319 | Mockup de Mantenimiento de Permisos | 4306 | 10 | 1 | 2010-03-16 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4327 | Mockup de Mantenimiento de Registros de Radio Operador | 4306 | 10 | 1 | 2010-03-16 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
4367 | Disenar manifiestos | NA | 5 | 1 | 2010-03-26 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
4371 | Eliminar Viaje? | NA | 5 | 2 | 2010-03-26 | 40% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4382 | Corregir pantallas | NA | 5 | 3 | 2010-03-26 | 10% | Trabajando | Rolando Murillo
4390 | Observaciones Alberto Granda Doc Funcional Francia | NA | 5 | 1.5 | 2010-03-26 | 100% | Por Revisar Doc | Breno Colom
4386 | Convertir el mantenimiento de Pasajeros al diseño final | 4385 | 1 |  | 2010-03-26 | 100% | Nuevo | Jesus del Carpio
4389 | Convertir el mantenimiento de Usuarios al diseño final | 4385 | 1 |  | 2010-03-26 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
4402 | Convertir el mantenimiento de Grupos al diseño final | 4385 | 1 |  | 2010-03-26 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
14 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4403 | Form: Reporte - Bitácora de Viaje | NA | 2010-03-22 | 2010-03-26 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
1 | Total
0 | Cerrados
0% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-03-23
Member | Issue | Activity | 2010-03-23 | Total
Antonio Ognio |  |  | 5.25 | 5.25
| Bug #4389: Convertir el mantenimiento de Usuarios al diseño final |  | 5.25 | 5.25
|  | Development | 5.25 | 5.25
Jose Penarrieta |  |  | 3 | 3
| Support #4401: Generar Plan de migracion de datos |  | 3 | 3
|  | Documentation | 3 | 3
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 8 | 8
| Bug #4404: Form: Reporte - Consolidado de vuelos acumulados por vehiculo |  | 2 | 2
|  | Development | 2 | 2
| Bug #4416: Form: Reporte - Distribución de cc por empresa |  | 2 | 2
|  | Development | 2 | 2
| Bug #4417: Form: Reporte - Horas/Costo/Combstible por CC y transporte del dia |  | 2 | 2
|  | Development | 2 | 2
| Bug #4418: Form: Reporte - Consolidado de horas,costo,jp1 x cc acumulados |  | 2 | 2
|  | Development | 2 | 2
Total |  |  | 16.25 | 16.25