## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-03-24 | [5 empty] | Tickets Creados | 4
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4232 | Segundo grupo de observaciones del 1ro de Marzo | 4251 | 18 | 0.5 | 2010-03-03 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
4228 | Implementar funcionalidad: Registro de vuelos | 4251 | 17 | 8 | 2010-03-03 | 90% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4280 | Renombrar flight por trip y vuelo por viaje | NA | 12 | 1 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4291 | Especificar e implementar accion de eliminar fila en manifiestos | NA | 12 | 1.5 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4319 | Mockup de Mantenimiento de Permisos | 4306 | 11 | 1 | 2010-03-16 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4327 | Mockup de Mantenimiento de Registros de Radio Operador | 4306 | 11 | 1 | 2010-03-16 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
4371 | Eliminar Viaje? | NA | 6 | 2 | 2010-03-26 | 40% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4382 | Corregir pantallas | NA | 6 | 3 | 2010-03-26 | 10% | Trabajando | Rolando Murillo
4390 | Observaciones Alberto Granda Doc Funcional Francia | NA | 6 | 1.5 | 2010-03-26 | 100% | Por Revisar Doc | Breno Colom
4386 | Convertir el mantenimiento de Pasajeros al diseño final | 4385 | 2 | 1 | 2010-03-26 | 100% | Nuevo | Jesus del Carpio
4389 | Convertir el mantenimiento de Usuarios al diseño final | 4385 | 2 | 1 | 2010-03-26 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
4402 | Convertir el mantenimiento de Grupos al diseño final | 4385 | 2 | 1 | 2010-03-26 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4403 | Form: Reporte - Bitácora de Viaje | 4445 | 1 | 1 | 2010-03-26 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
13 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4395 | Documentar e Implementar Reportes | 4445 | 2010-03-19 | 2010-03-26 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4397 | Form: Reporte - Ubicación de personas entre fechas | 4445 | 2010-03-22 | 2010-03-26 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4404 | Form: Reporte - Consolidado de vuelos acumulados por vehiculo | 4445 | 2010-03-23 | 2010-03-26 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4416 | Form: Reporte - Distribución de cc por empresa | 4445 | 2010-03-23 | 2010-03-26 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4417 | Form: Reporte - Horas/Costo/Combstible por CC y transporte del dia | 4445 | 2010-03-23 | 2010-03-26 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4418 | Form: Reporte - Consolidado de horas,costo,jp1 x cc acumulados | 4445 | 2010-03-23 | 2010-03-26 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4420 | Documentar uso de rutinas de autorización | NA | 2010-03-24 | 2010-03-26 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4428 | Form: Reporte - Acumulado de carga y personal transportado | 4445 | 2010-03-24 | 2010-03-26 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4429 | Form: Reporte - Horas,Costo, JP1 por empresa | 4445 | 2010-03-24 | 2010-03-26 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4430 | Definir los permisos, grupos y la relación de permisos por grupos. | NA | 2010-03-24 | 2010-03-26 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
4435 | Crear fixtures de cuentas de prueba, permisos y grupos | NA | 2010-03-24 | 2010-03-26 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
11 | Total
0 | Cerrados
0% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-03-24
Member | Issue | Activity | 2010-03-24 | Total
Antonio Ognio |  |  | 4.5 | 4.5
| Documentation #4420: Documentar uso de rutinas de autorización |  | 3 | 3
|  | Documentation | 3 | 3
| Documentation #4430: Definir los permisos, grupos y la relación de permisos por grupos. |  | 0.75 | 0.75
|  | Documentation | 0.75 | 0.75
| Support #4435: Crear fixtures de cuentas de prueba, permisos y grupos |  | 0.75 | 0.75
|  | Sysadmining | 0.75 | 0.75
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 4.3 | 4.3
| Bug #4188: Implementar edicion de tareo |  | 0.3 | 0.3
|  | Development | 0.3 | 0.3
| Bug #4428: Form: Reporte - Acumulado de carga y personal transportado |  | 2 | 2
|  | Development | 2 | 2
| Bug #4429: Form: Reporte - Horas,Costo, JP1 por empresa |  | 2 | 2
|  | Development | 2 | 2
Total |  |  | 8.8 | 8.8