## Informe
Reporte Diario de Trabajo: PERENCO
2010-03-29 | [5 empty] | Tickets Creados | 2
Tickets atrasados:
# Ticket | Subject | M.Ticket | Días atraso | Estimado (hr) | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4232 | Segundo grupo de observaciones del 1ro de Marzo | 4251 | 23 | 0.5 | 2010-03-03 | 100% | Revisando | Antonio Ognio
4280 | Renombrar flight por trip y vuelo por viaje | NA | 17 | 1 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4291 | Especificar e implementar accion de eliminar fila en manifiestos | NA | 17 | 1.5 | 2010-03-15 | 0% | Nuevo | Ernesto Anaya
4382 | Corregir pantallas | NA | 11 | 3 | 2010-03-26 | 10% | Trabajando | Rolando Murillo
4390 | Observaciones Alberto Granda Doc Funcional Francia | NA | 11 | 1.5 | 2010-03-26 | 100% | Por Revisar Doc | Breno Colom
4386 | Convertir el mantenimiento de Pasajeros al diseño final | 4385 | 7 | 1 | 2010-03-26 | 100% | Nuevo | Jesus del Carpio
4389 | Convertir el mantenimiento de Usuarios al diseño final | 4385 | 7 | 1 | 2010-03-26 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
4403 | Form: Reporte - Bitácora de Viaje | 4445 | 6 | 1 | 2010-03-26 | 100% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4395 | Documentar e Implementar Reportes | 4445 | 5 | 4 | 2010-03-26 | 100% | Por Revisar Doc | Jesus del Carpio
4397 | Form: Reporte - Ubicación de personas entre fechas | 4445 | 5 | 5 | 2010-03-26 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4404 | Form: Reporte - Consolidado de vuelos acumulados por vehiculo | 4445 | 5 | 2 | 2010-03-26 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4416 | Form: Reporte - Distribución de cc por empresa | 4445 | 5 | 2 | 2010-03-26 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4417 | Form: Reporte - Horas/Costo/Combstible por CC y transporte del dia | 4445 | 5 | 2 | 2010-03-26 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4418 | Form: Reporte - Consolidado de horas,costo,jp1 x cc acumulados | 4445 | 5 | 2 | 2010-03-26 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4428 | Form: Reporte - Acumulado de carga y personal transportado | 4445 | 5 | 2 | 2010-03-26 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4429 | Form: Reporte - Horas,Costo, JP1 por empresa | 4445 | 5 | 2 | 2010-03-26 | 80% | Por Revisar | Jesus del Carpio
4430 | Definir los permisos, grupos y la relación de permisos por grupos. | NA | 5 | 0.5 | 2010-03-26 | 100% | Nuevo | Antonio Ognio
4439 | Crear una vista propia para redirigir ahi en caso de no tener permisos insuficientes. | NA | 4 | 0.5 | 2010-03-26 | 0% | Nuevo | Antonio Ognio
4448 | Query y Template: Reporte - Consolidado de vuelos acumulados por vehiculo | 4445 | 1 | 3 | 2010-03-26 | 30% | Trabajando | Ernesto Anaya Ruiz
4458 | Bugs en manifiestos | NA | 1 | 1 | 2010-03-26 | 0% | Trabajando | Jose Penarrieta
20 | Total
Se tuvieron que cerrar:
# Ticket | Subject | M.Ticket | F.Creación | Milestone | % Done | Estatus | Asignado a
4500 | Errores en Manifiesto | NA | 2010-03-28 | 2010-03-31 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
4501 | Que debe mostrar la tabla de resumen? | NA | 2010-03-28 | 2010-03-31 | 100% | Por Revisar Doc | Jesús Del Carpio
4502 | Registro de combustibles esta mostrando vuelos incorrectos | NA | 2010-03-28 | 2010-03-31 | 0% | Nuevo | Jose Penarrieta
4508 | Uniformizando la manera de presentar la fecha en Manifiestos | NA | 2010-03-29 | 2010-03-31 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
4509 | Cambiar la palabra vuelo por viaje en Programación de viajes | NA | 2010-03-29 | 2010-03-31 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
4510 | En manifiestos, cuando no hay vuelos de un vehículo, indicarlo explícitamente | NA | 2010-03-29 | 2010-03-31 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
4511 | En el breadcum de detalle de viaje muestra la fecha en el formato incorrecto | NA | 2010-03-29 | 2010-03-31 | 100% | Por Revisar | Jesús Del Carpio
7 | Total
0 | Cerrados
0% | Ratio de cumplimiento
Problemas / Ocurrencias:
1.-
2.-
3.-
4.-
Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-
Mitigación de Riesgos:
1.-
2.-
3.-
4.-

## Horas
Reporte Diario de Horas: PERENCO
2010-03-29
Member | Issue | Activity | 2010-03-29 | Total
Antonio Ognio |  |  | 0.5 | 0.5
| Bug #4508: Uniformizando la manera de presentar la fecha en Manifiestos |  | 0.1 | 0.1
|  | Development | 0.1 | 0.1
| Bug #4509: Cambiar la palabra vuelo por viaje en Programación de viajes |  | 0.1 | 0.1
|  | Development | 0.1 | 0.1
| Bug #4510: En manifiestos, cuando no hay vuelos de un vehículo, indicarlo explícitamente |  | 0.2 | 0.2
|  | Development | 0.2 | 0.2
| Bug #4511: En el breadcum de detalle de viaje muestra la fecha en el formato incorrecto |  | 0.1 | 0.1
|  | Development | 0.1 | 0.1
Ernesto Anaya Ruiz |  |  | 2.75 | 2.75
| Bug #4506: En el entorno de producción salen errores en todo el sistema |  | 0.25 | 0.25
|  | Development | 0.25 | 0.25
| Support #4551: Instalación de avances en oficina de Perenco (para demo 31 Marzo) |  | 2.5 | 2.5
|  | Sysadmining | 2.5 | 2.5
Total |  |  | 3.25 | 3.25