## InformeSem
|  | % del proyecto | 8.7%
|  | % real total | 3.7%
|  | % de Avance a lo planificado | 42.53%
|  | Estado | con retraso
Reporte Semanal de Trabajo: PERENCO |  |  | Del 18/01 al 22/01
Milestones de la semana pasada:
MS1 (20/01/10)
3469 | Documentos preliminares de Análisis para Iquitos |  | 44%
MS2 (22/01/10)
3492 | Funcionalidad de login basica |  | 95%
3511 | Creacion de Modelos Basicos |  | 68%
Problemas / Ocurrencias:
1.- Por temas logísticos para el viaje Iquitos se atraso la toma de información.
2.- Luego del viaje a Iquitos se tendrán clarificadas todas las dudas con respecto al análisis del proyecto.
Riesgos:
1.- Posibilidad de que la visita a Iquitos resulte insuficiente para recolectar la información necesaria para el proyecto.
Mitigación de Riesgos:
1.- Se está llevando un documento de analisis previo para poder contrastarlo con la realidad.
2.- El cronograma en Iquitos se ha ampliado para tener un día en Iquitos-Ciudad y un día en campamento.
Metas para esta semana:
MS3 (29/01/10)
3345 | Mantenimientos (Primera Etapa) | 5%