## InformeSem
|  | % del proyecto | 52.1%
|  | % real total | 37%
|  | % de Avance a lo planificado | 71.02%
|  | Estado | a tiempo
Reporte Semanal de Trabajo: PERENCO |  |  | Del 22/02 al 26/02
Milestones de la semana pasada:
MS1 (20/01/10)
3469 | Documentos preliminares de Análisis para Iquitos |  | 100%
MS2 (22/01/10)
3492 | Funcionalidad de login basica |  | 100%
3511 | Creación de modelos básicos |  | 100%
MS3 (29/01/10)
3523 | Mantenimientos (Primera Etapa) |  | 100%
3564 | Análisis documentado |  | 100%
MS4 (10/02/10)
3595 | Análisis técnico |  | 100%
3596 | Análisis funcional |  | 100%
MS5 (12/02/10)
3635 | Implemetación de Pantallas Login y Mantenimiento |  | 100%
MS6 (19/02/10)
4120 | Implemetación de Pantallas Login y Mantenimiento |  | 100%
MS7 (26/02/10)
4202 | Primera Iteración de Implementación |  | 80%
Problemas / Ocurrencias:
1.- El conograna a sido ampliado para el análisis funcional.
Riesgos:
1.- Posibilidad de que el análisis refleje problemas antes no contemplados lo que haria que el proyecto se tenga que modificar Considerablemente.
Mitigación de Riesgos:
1.- Coordinar lo antes posible dichos cambios con perenco para verificar la factibilidad de realizarlos o no.
Metas para esta semana:
MS8 (05/03/10)
4251 | Tercera Iteración de Implementación | 20%