## InformeSem
|  | % del proyecto | 72.9%
|  | % real total | 43.8%
|  | % de Avance a lo planificado | 60.08%
|  | Estado | atrasado
Reporte Semanal de Trabajo: PERENCO |  |  | Del 01/03 al 05/02
Milestones de la semana pasada:
MS1 (20/01/10)
3469 | Documentos preliminares de Análisis para Iquitos |  | 100%
MS2 (22/01/10)
3492 | Funcionalidad de login basica |  | 100%
3511 | Creación de modelos básicos |  | 100%
MS3 (29/01/10)
3523 | Mantenimientos (Primera Etapa) |  | 100%
3564 | Análisis documentado |  | 100%
MS4 (10/02/10)
3595 | Análisis técnico |  | 100%
3596 | Análisis funcional |  | 100%
MS5 (12/02/10)
3635 | Implemetación de Pantallas Login y Mantenimiento |  | 100%
MS6 (19/02/10)
4120 | Implemetación de Pantallas Login y Mantenimiento |  | 100%
MS7 (26/02/10)
4202 | Primera Iteración de Implementación |  | 80%
MS9 (05/03/10)
4251 | Tercera Iteración de Implementación |  | 60%
Problemas / Ocurrencias:
Riesgos:
Mitigación de Riesgos:
Metas para esta semana:
MS10 (15/03/10)
4305 | Entrega de 2do Demo | 10%