## Resumen
| Caso de Uso | # Horas
new | Mantenimiento de viajes | 60
| Registros de torre de control | 50
| Registro de manifiestos | 76
| Listado de viajes | 20
| Registro de consumo de combustible | 20
| Registro de indisponibilidad de vehículos | 30
| Registro de costos de servicio de transporte. | 27
| Mantenimiento de tipos de contratos | #REF!
| Mantenimiento de Tareo | 37
| Mantenimiento de Vehículo | 47
Dashboard
Mantenimientos entidades menores
Capa de seguridad
| Total | =SUMA(C3:C22)
| Recurso | Horas | Dias | Semanas | Empleado
| Desarrollador 1 | 101.4 | 25.35 | 5.07 | Antonio Ognio
| Desarrollador 2 | 143 | 23.8333 | 4.7667 | Ernesto Anaya
| Desarrollador 3 | 78 | 13 | 2.6 | Jose Peñarrieta

## Viajes
Caso de Uso
Mantenimiento de viajes
Descripción
Permite realizar el mantenimiento de viajes aéreos y fluviales que se inician en una fecha dada indicando el vehículo, las ubicaciones que se visitarán según orden de visita y una descripción general del viaje y opcionalmente, de cada manga. En el caso de viajes fluviales se podrá indicar una fecha estimada de finalización del viaje y el costo del servicio.
Actividades |  | Recurso | Horas | Tipo
1 | Diseño de interfaz de usuario | Diseñador Web | 2 | Diseño
2 | Implementación base de interfaz de usuario | Diseñador Web | 6 | Frontend
3 | Rutinas en Javascript | Desarrollador 1 | 4 | Frontend
4 | Modelos | Desarrollador 1 | 4 | Backend
5 | Formularios | Desarrollador 1 | 4 | Backend
6 | Acciones | Desarrollador 1 | 8 | Backend
7 | Plantillas | Desarrollador 1 | 6 | Backend
8 | Creación de fixtures | Desarrollador 1 | 2 | Backend
9 | Pruebas de validación del frontend | Diseñador Web | 4 | Pruebas
10 | Pruebas de validación del backend | Desarrollador 2 | 4 | Pruebas
11 | Validación con el cliente | Analista | 2 | Validación
12 | Ajustes y cambios de acuerdo al feedback del cliente | Varios | 8 | Varios
13 | Documentación funcional | Documentador | 2 | Documentación
14 | Documentación técnica | Desarrollador 1 | 4 | Documentación
|  | Total de horas | 60

## Torre de Control
Caso de Uso
Registros de torre de control
Descripción
Permite registrar las horas de encendido de motor, despegue, partida, llegada y apagado de motor así como el motivo del aterrizaje en cada manga consignado si se trata de una recarga de combustible, subida o bajada de pasajeros y subida o bajada de carga. Adicionalmente, se podrá registrar el peso total de la carga, de los pasajeros y el número de pasajeros transportados en cada manga complementando el registro con una descripción textual del mismo. No se pueden agregar, modificar o eliminar mangas. Se respeta la programación de viajes establecida.
Actividades |  | Recurso | Horas | Tipo
1 | Diseño de interfaz de usuario | Diseñador Web | 2 | Diseño
2 | Implementación base de interfaz de usuario | Diseñador Web | 4 | Frontend
3 | Rutinas en Javascript | Desarrollador 2 | 2 | Frontend
4 | Modelos | Desarrollador 2 | 3 | Backend
5 | Formularios | Desarrollador 2 | 2 | Backend
6 | Acciones | Desarrollador 2 | 6 | Backend
7 | Plantillas | Desarrollador 2 | 4 | Backend
8 | Creación de fixtures | Desarrollador 2 | 2 | Backend
9 | Pruebas de validación del frontend | Diseñador Web | 3 | Pruebas
10 | Pruebas de validación del backend | Desarrollador 1 | 3 | Pruebas
11 | Validación con el cliente | Analista | 2 | Validación
12 | Ajustes y cambios de acuerdo al feedback del cliente | Varios | 8 | Varios
13 | Documentación funcional | Documentador | 3 | Documentación
14 | Documentación técnica | Desarrollador 2 | 6 | Documentación
|  | Total de horas | 50

## Manifiestos
Caso de Uso
Registro de manifiestos
Descripción
Mantenimiento del detalle de tripulación, pasajeros y carga indicando en que manga del viaje suben y bajan. Se registra el número y tipo de documento de la tripulación y los pasajeros indicando adicionalmente el puesto y si ocupa o no un asiento de pasajero en el caso de la tripulación. Se indica además para pasajeros y carga el peso, el centro de costos y la empresa asociada al item, típicamente el contratista que hará uso del bien. La carga no lleva un número de identificación. Todo la información de la tripulación se recupera del último registro existente para el mismo vehículo pero puede ser editada posteriormente. Los pesos de todas las personas se recuperan según el último valor registrado para ser posteriormente editados. Se podrá indicar si un pasajero no se presentó.
Actividades |  | Recurso | Horas | Tipo
1 | Diseño de interfaz de usuario | Diseñador Web | 2 | Diseño
2 | Implementación base de interfaz de usuario | Diseñador Web | 6 | Frontend
3 | Rutinas en Javascript | Desarrollador 3 | 8 | Frontend
4 | Modelos | Desarrollador 3 | 6 | Backend
5 | Formularios | Desarrollador 3 | 4 | Backend
6 | Acciones | Desarrollador 3 | 10 | Backend
7 | Plantillas | Desarrollador 3 | 6 | Backend
8 | Creación de fixtures | Desarrollador 3 | 2 | Backend
9 | Pruebas de validación del frontend | Diseñador Web | 4 | Pruebas
10 | Pruebas de validación del backend | Desarrollador 1 | 4 | Pruebas
11 | Validación con el cliente | Analista | 2 | Validación
12 | Ajustes y cambios de acuerdo al feedback del cliente | Varios | 12 | Varios
13 | Documentación funcional | Documentador | 4 | Documentación
14 | Documentación técnica | Desarrollador 3 | 6 | Documentación
|  | Total de horas | 76

## Listado de viajes
Caso de Uso
Listado de viajes
Descripción
Se ofrece un listado de viajes que puede ser filtrado de acuerdo a un rango de fechas, un vehículo en particular y la vía de transporte aérea o fluvial pudiendo desactivar selectivamente los filtros por vehículo y vía de transporte. Los resultados aparecerán paginados consignando como campos el identificador del viaje, una descripción, el número de mangas, la fecha y hora de inicio del mismo y el vehículo.
Actividades |  | Recurso | Horas | Tipo
1 | Diseño de interfaz de usuario | Diseñador Web | 1 | Diseño
2 | Implementación base de interfaz de usuario | Diseñador Web | 2 | Frontend
3 | Rutinas en Javascript | Desarrollador 1 | 1 | Frontend
4 | Modelos | Desarrollador 1 | 0 | Backend
5 | Formularios | Desarrollador 1 | 2 | Backend
6 | Acciones | Desarrollador 1 | 4 | Backend
7 | Plantillas | Desarrollador 1 | 4 | Backend
8 | Creación de fixtures | Desarrollador 1 | 0 | Backend
9 | Pruebas de validación del frontend | Diseñador Web | 1 | Pruebas
10 | Pruebas de validación del backend | Desarrollador 3 | 1 | Pruebas
11 | Validación con el cliente | Analista | 0.5 | Validación
12 | Ajustes y cambios de acuerdo al feedback del cliente | Varios | 1.5 | Varios
13 | Documentación funcional | Documentador | 1 | Documentación
14 | Documentación técnica | Desarrollador 1 | 1 | Documentación
|  | Total de horas | 20

## Consumo de combustible
Caso de Uso
Registro de consumo de combustible
Descripción
Permite registrar el total de galones de combustible consumidos por cada vehículo en una determinada fecha, consignado por separado el monto de combustible facturable del no-facturable.
Actividades |  | Recurso | Horas | Tipo
1 | Diseño de interfaz de usuario | Diseñador Web | 1 | Diseño
2 | Implementación base de interfaz de usuario | Diseñador Web | 3 | Frontend
3 | Rutinas en Javascript | Desarrollador 2 | 1 | Frontend
4 | Modelos | Desarrollador 2 | 1 | Backend
5 | Formularios | Desarrollador 2 | 2 | Backend
6 | Acciones | Desarrollador 2 | 3 | Backend
7 | Plantillas | Desarrollador 2 | 2 | Backend
8 | Creación de fixtures | Desarrollador 2 | 1 | Backend
9 | Pruebas de validación del frontend | Diseñador Web | 1 | Pruebas
10 | Pruebas de validación del backend | Desarrollador 1 | 1 | Pruebas
11 | Validación con el cliente | Analista | 0.5 | Validación
12 | Ajustes y cambios de acuerdo al feedback del cliente | Varios | 2 | Varios
13 | Documentación funcional | Documentador | 0.5 | Documentación
14 | Documentación técnica | Desarrollador 2 | 1 | Documentación
|  | Total de horas | 20

## Indisponibilidad
Caso de Uso
Registro de indisponibilidad de vehículos
Descripción
Permite registrar la fecha y hora en que un vehículo deja de estar disponible, el inicio de la indisponibilidad, y la fecha y hora en que nuevamente se encuentra disponible, el fin de la indisponibilidad.
Actividades |  | Recurso | Horas | Tipo
1 | Diseño de interfaz de usuario | Diseñador Web | 1 | Diseño
2 | Implementación base de interfaz de usuario | Diseñador Web | 1 | Frontend
3 | Rutinas en Javascript | Desarrollador 3 | 3 | Frontend
4 | Modelos | Desarrollador 3 | 1 | Backend
5 | Formularios | Desarrollador 3 | 2 | Backend
6 | Vistas | Desarrollador 3 | 5 | Backend
7 | Plantillas | Desarrollador 3 | 3 | Backend
8 | Creación de fixtures | Desarrollador 3 | 1 | Backend
9 | Pruebas de validación del frontend | Diseñador Web | 2 | Pruebas
10 | Pruebas de validación del backend | Desarrollador 2 | 2 | Pruebas
11 | Validación con el cliente | Analista | 2 | Validación
12 | Ajustes y cambios de acuerdo al feedback del cliente | Varios | 3 | Varios
13 | Documentación funcional | Documentador | 2 | Documentación
14 | Documentación técnica | Desarrollador 3 | 2 | Documentación
|  | Total de horas | 30

## Costos de servicio
Caso de Uso
Registro de costos de servicio de transporte.
Descripción
Permite registrar el costo mensual por los servicios de transporte una vez que se ha negociado con el proveedor el costo por temas como indisponibilidad de vehículos y otros. Se presenta un resumen con el total de viajes realizados en el mes por un proveedor, el total de horas por facturar, el total de horas de indisponibilidad de naves, el costo fijo convenido según contrato y se permite al usuario indicar cuanto el monto final que se pagará ese mes y un comentario opcional. Si el dato se ingresa antes de fin de mes se considera una proyección.
Actividades |  | Recurso | Horas | Tipo
1 | Diseño de interfaz de usuario | Diseñador Web | 1 | Diseño
2 | Implementación base de interfaz de usuario | Diseñador Web | 1 | Frontend
3 | Rutinas en Javascript | Desarrollador 1 | 2 | Frontend
4 | Modelos | Desarrollador 1 | 1 | Backend
5 | Formularios | Desarrollador 1 | 2 | Backend
6 | Vistas | Desarrollador 1 | 4 | Backend
7 | Plantillas | Desarrollador 1 | 2 | Backend
8 | Creación de fixtures | Desarrollador 1 | 1 | Backend
9 | Pruebas de validación del frontend | Diseñador Web | 2 | Pruebas
10 | Pruebas de validación del backend | Desarrollador 2 | 2 | Pruebas
11 | Validación con el cliente | Analista | 2 | Validación
12 | Ajustes y cambios de acuerdo al feedback del cliente | Varios | 3 | Varios
13 | Documentación funcional | Documentador | 2 | Documentación
14 | Documentación técnica | Desarrollador 1 | 2 | Documentación
|  | Total de horas | 27

## Mantenimiento de tareo
Caso de Uso
Mantenimiento de tareo
Descripción
Permite editar los registros diarios de tareo consignando que persona pernoctó en que ubicación e identificándola con su número y tipo de documento y empresa asociada. Permite corregir registros generados automáticamente a partir de los manifiestos y registrar la permanencia de personas que han llegado a las ubicaciones por medios de transporte que no son controlados por el sistema pero que si pernoctan en las instalaciones de la empresa.
Actividades |  | Recurso | Horas | Tipo
1 | Diseño de interfaz de usuario | Diseñador Web | 3 | Diseño
2 | Implementación base de interfaz de usuario | Diseñador Web | 3 | Frontend
3 | Rutinas en Javascript | Desarrollador 2 | 3 | Frontend
4 | Modelos | Desarrollador 2 | 2 | Backend
5 | Formularios | Desarrollador 2 | 3 | Backend
6 | Vistas | Desarrollador 2 | 6 | Backend
7 | Plantillas | Desarrollador 2 | 3 | Backend
8 | Creación de fixtures | Desarrollador 2 | 1 | Backend
9 | Pruebas de validación del frontend | Diseñador Web | 2 | Pruebas
10 | Pruebas de validación del backend | Desarrollador 1 | 2 | Pruebas
11 | Validación con el cliente | Analista | 2 | Validación
12 | Ajustes y cambios de acuerdo al feedback del cliente | Varios | 3 | Varios
13 | Documentación funcional | Documentador | 2 | Documentación
14 | Documentación técnica | Desarrollador 2 | 2 | Documentación
|  | Total de horas | 37

## Vehículo
Caso de Uso
Mantenimiento de vehículo
Descripción
Permite consignar información asociada al vehículo como el tipo, modelo, matrícula, empresa operadora, tiempo máximo de vuelo, número de tripulantes, tipo de contrato que lo regula, etc.
Actividades |  | Recurso | Horas | Tipo
1 | Diseño de interfaz de usuario | Diseñador Web | 3 | Diseño
2 | Implementación base de interfaz de usuario | Diseñador Web | 5 | Frontend
3 | Rutinas en Javascript | Desarrollador 2 | 5 | Frontend
4 | Modelos | Desarrollador 2 | 3 | Backend
5 | Formularios | Desarrollador 2 | 4 | Backend
6 | Vistas | Desarrollador 2 | 7 | Backend
7 | Plantillas | Desarrollador 2 | 3 | Backend
8 | Creación de fixtures | Desarrollador 2 | 2 | Backend
9 | Pruebas de validación del frontend | Diseñador Web | 2 | Pruebas
10 | Pruebas de validación del backend | Desarrollador 1 | 2 | Pruebas
11 | Validación con el cliente | Analista | 2 | Validación
12 | Ajustes y cambios de acuerdo al feedback del cliente | Varios | 5 | Varios
13 | Documentación funcional | Documentador | 2 | Documentación
14 | Documentación técnica | Desarrollador 2 | 2 | Documentación
|  | Total de horas | 47

## Mantenimientos
Caso de Uso
Mantenimientos varios
Descripción
Mantenimientos de varias entidades menores: - Ubicación - Ruta (solo x distancia), - Modelo de Vehículo - Pasajero - Empresa - Centro de Costo
Actividades |  | Recurso | Horas | Tipo
1 | Diseño de interfaz de usuario | Diseñador Web | 3 | Diseño
2 | Implementación base de interfaz de usuario | Diseñador Web | 3 | Frontend
3 | Rutinas en Javascript | Desarrollador 2 | 2 | Frontend
4 | Modelos | Desarrollador 2 | 1 | Backend
5 | Formularios | Desarrollador 2 | 4 | Backend
6 | Vistas | Desarrollador 2 | 2 | Backend
7 | Plantillas | Desarrollador 2 | 2 | Backend
8 | Creación de fixtures | Desarrollador 2 | 3 | Backend
9 | Pruebas de validación del frontend | Diseñador Web | 2 | Pruebas
10 | Pruebas de validación del backend | Desarrollador 1 | 2 | Pruebas
11 | Validación con el cliente | Analista | 1 | Validación
12 | Ajustes y cambios de acuerdo al feedback del cliente | Varios | 4 | Varios
13 | Documentación funcional | Documentador | 2 | Documentación
14 | Documentación técnica | Desarrollador 1 | 2 | Documentación
|  | Total de horas | 33

## Plantilla
Caso de Uso
Descripción
Actividades |  | Recurso | Horas | Tipo
1 | Diseño de interfaz de usuario | Diseñador Web |  | Diseño
2 | Implementación base de interfaz de usuario | Diseñador Web |  | Frontend
3 | Rutinas en Javascript | Desarrollador |  | Frontend
4 | Modelos | Desarrollador |  | Backend
5 | Formularios | Desarrollador |  | Backend
6 | Vistas | Desarrollador |  | Backend
7 | Plantillas | Desarrollador |  | Backend
8 | Creación de fixtures | Desarrollador |  | Backend
9 | Pruebas de validación del frontend | Diseñador Web |  | Pruebas
10 | Pruebas de validación del backend | Desarrollador |  | Pruebas
11 | Validación con el cliente | Analista |  | Validación
12 | Ajustes y cambios de acuerdo al feedback del cliente | Varios |  | Varios
13 | Documentación funcional | Documentador |  | Documentación
14 | Documentación técnica | Desarrollador |  | Documentación
|  | Total de horas | 0