| Fecha de la Reunión15/02/10Hora | 15:30h a 17:00h |
| --- | --- |
| LugarOficina Perenco LimaSitio | Sala Reuniones piso 14 |

| PARTICIPANTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Empresa | Área | Nombre |
| Perenco | IT Perú Logística Logística Logística | Pedro Sandoval Alberto Granda Rolando Rosas César Barboza |
| Aureal Systems | Consultoría Consultoría | Breno Colom Jesús Del Carpio |

OBJETIVOSNo.Descripción1Revisión de avance Semanal2Recursos necesarios para la siguiente semana3Identificación de Riesgos, inconvenientes y soluciones que se hayan presentado o podamos predecir4Elaboración de la minuta semanal y firma de la minuta anterior

- AVANCES DE LA SEMANA 04Se terminaron de llevar a cabo las reuniones entre Aureal y Maxwell Dávila y Raul Ramos de Perenco el día Lunes 8 de Febrero para hacer el análisis del proceso LBC/Iquitos.

- Se trabajó durante los días 8/2 y 9/2 en terminar el análisis técnico del sistema actual y el análisis funcional del proceso Iquitos/LBC.

- Aureal entregó el documento de análisis técnico del sistema actual el día 10/2.

- Aureal entregó el documento de análisis funcional del proceso Iquitos/LBC el día 10/2.

Se llevó a cabo una reunión de revisión del documentos y diagramas funcionales elaborados por Aureal el día 10/2. Durante esta reunión se hicieron cambios adicionales que serán revisados durante la reunión del día 15/02.

- ACUERDOS Aureal realizará los cambios acordados durante la reunión al diagrama del proceso LBC. Logística confirmará estos cambios y validará el entregable.

- Se definió que la actualización devuelos o mangas no podrá ser hecha por torre de control. Deberá ser realizada por el asistente logístico (A diferencia de lo acordado la semana anterior en que el radio operador iba a poder crear mangas mas no vuelos).

- Se indicó que la pantalla de recarga de combustible deberá tener un tercer campos llamado "Iquitos" además de los 2 originales de combustible Facturado y No Facturado.

- Aureal enviará el esquema de base de datos del proyecto.

Aureal instalará el avance del sistema en el ambiente de desarrollo de Perenco el día Lunes 15/02.

| COMPROMISOS |  |
| --- | --- |
| No.DescripciónFecha Comprometida | Empresa Responsable |
| 1 |  |
| 2 |  |

Próxima Reunión:

Lunes 22 de Febrero

Hora: 15:00 horas

Lugar: Oficinas de Perenco