| Fecha de la Reunión | 25/01/10 | Hora | 15:00h a 17:30h |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Oficina Perenco Lima | Sitio | Sala Reuniones piso 14 |

| PARTICIPANTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Empresa | Área | Nombre |
| Perenco | IT Perú IT Perú Logística Logística | Kerly Olivares Pedro Sandoval Alberto Granda Rolando Rosas |
| Aureal Systems | Consultoría Gestión de Proyectos | Breno Colom Edgar Pebe |

| OBJETIVOS |  |
| --- | --- |
| No. | Descripción |
| 1 | Revisión de avance Semanal |
| 2 | Recursos necesarios para la siguiente semana |
| 3 | Identificación de Riesgos, inconvenientes y soluciones que se hayan presentado o podamos predecir |
| 4 | Elaboración del acta semanal y firma del acta anterior |

RESUMEN

- Perenco es consciente que aparecerían solicitudes nuevas de parte de los usuarios en Lima e Iquitos pero que estas tendrán que dejarse para una segunda etapa del proyecto. Perenco solicitó que Aureal vaya identificando aquellos elementos del modelo que se tendrían que trabajar aparte, para luego poder trabajarlos en un proyecto futuro. - Perenco aclaró que no se debe hacer duplicación de información desde LBC a Lima (o viceversa) en el proyecto actual. - En la semana 4 se deberá de realizar una primera validación de la versión preliminar por parte de Perenco. Aureal explicó que lo que estaría listo para ese entonces sería una ventana de login y los códigos fuentes de componentes básicos de la aplicación (entre ellos, el modelo de datos). - Perenco dijo que debía existir una revisión de Perú y una validación de Perenco Francia de como máximo 2 días, pero que incluso esto podría ser un poco más por la diferencia horaria. Aureal indicó que estas extensiones podrían afectar el cronograma base. - En Perenco Francia verificaron que algunas de las fechas parecen no coincidir. Aureal debe de verificar que los cronogramas enviados tengan total coherencia. Se ha confirmado el cronograma final con 14 semanas de tiempo total del proyecto, Perenco Perú sustentará eso. - Perenco Francia solicitó que gráficamente la aplicación deberá ser bastante ligera para evitar problemas de velocidad de carga. - Perenco Francia comunicó que si bien las versiones de lenguajes, servidor y web y motor de base de datos que se utilicen quedan a nuestra decisión, estas deben ser versiones estables. - Perenco creó una cuenta de red para Aureal para acceder al dominio. Esta cuenta también se puede utilizar para recibir correo internamente o externamente vía Outlook Web Access. - Se espera que para este viernes se tenga todo el levantamiento de información inicialmente necesario para comenzar el desarrollo del proyecto. - El día Lunes 01/02 se hará entrega de la primera factura por parte de Aureal.

| COMPROMISOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Descripción | Fecha Comprometida | Empresa Responsable |
| 1 | Preparar un Cronograma de trabajo más detallado (borrador para el viernes 29/01) | 01/02/10 | Aureal Systems |
| 2 | Entrega de Documento de Análisis (borrador para el viernes 29/01) | 01/02/10 | Aureal Systems |

Próxima Reunión:

Lunes 1 de Febrero

Hora: 15:00 horas

Lugar: Oficinas de Perenco